Приложение 5

Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО г.о. Молодёжный» на 2017-2021 г.г.

Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО г.о. Молодёжный»

на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация закрытого административно-территориального образования городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2021 год |  |  | 2019год |  | 2020 год |  | 2021год |  |
| Задача 1. Профилактика и ликвидация пожаров на территории муниципального района (городского округа) Московской области |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Задача 2. Поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | Итого |
|  | «Обеспечение пожарной безопасности» (далее – подпрограмма 3) | Главное управление МЧС России по Московской области | Всего |  | 2189 |  | 669 | 669 |  | 669 |  | 669 |  | 4865 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета |  | 2189 |  | 669 | 669 |  | 669 |  | 669 |  | 4865 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  | 2017 год |  | 2021 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |
| Снижение процента пожаров, произошедших на территории ЗАТО г.о. Молодёжный Московской области, по отношению к базовому показателю (%) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Снижение процента погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории ЗАТО г.о. Молодёжный Московской области, по отношению к базовому показателю (%) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области (устанавливает администрация муниципального района, необходимое кол-о рассчитывается 1 добр. На 160 жителей ) |  |  |  |  | 2 |  | 6 | 10 |  | 14 |  | 18 |  |  |

<*> Объем средств подлежит уточнению после принятия закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Приложение 3 к Постановлению от 16.02.2017 №51

Приложение 6

Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО г.о. Молодёжный»

на 2017-2021 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Профилактика и ликвидация пожаров на территории муниципального района (городского округа) Московской области | 2017-2021 | Итого | 2184 | 4840 | 2184 | 664 |  |  | 664 |  | 664 |  | 664 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 2184 | 4840 | 2184 | 664 |  |  | 664 |  | 664 |  | 664 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение пожарной безопасности | 2017-2021 | Итого | 2184 | 4840 | 2184 | 664 |  |  | 664 |  | 664 |  | 664 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 2184 | 4840 | 2184 | 664 |  |  | 664 |  | 664 |  | 664 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1. Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных муниципальных объектах | 2017-2021 | Итого | 2179 | 4815 | 2179 | 659 |  |  | 659 |  | 659 |  | 659 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 2179 | 4815 | 2179 | 659 |  |  | 659 |  | 659 |  | 659 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2. Организация и проведение мониторинга состояния пожарной безопасности пожароопасных объектов, социально-значимых объектов и объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории городского округа | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3. Изготовление, размещение информационного материала для населения городского округа по вопросам обеспечения пожарной безопасности | 2017-2021 | Итого | 5 | 25 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 5 | 25 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 2. | Задача 2. Поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны | 2017-2021 | Итого | 5 | 25 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 5 | 25 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Развитие добровольной пожарной охраны на территории городского округа | 2017-2021 | Итого | 5 | 25 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 5 | 25 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1. Проведение работы по привлечению граждан в качестве добровольных пожарных | 2017-2021 | Итого | 5 | 25 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 5 | 25 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | 2189 | 4865 | 2189 | 669 |  |  | 669 |  | 669 |  | 669 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  | 2189 | 4865 | 2189 | 669 |  |  | 669 |  | 669 |  | 669 |  |  |