МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНЫЙ

143355, Московская область, поселок Молодежный, д.25, тел. (496) 348-34-80

Решение

от «25» июня 2018 г.                                                                                 № 42

О реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах Губернатора Московской области

# В соответствии с частью 2 статьи 22 Закона Московской области «О выборах Губернатора Московской области», во исполнение Постановления ЦИК России от 06.06.2018 №161/1316-7 «О Порядке подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия поселка Молодежный РЕШИЛА:

- Утвердить План-график организационно-технических мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах Губернатора Московской области на территории ЗАТО городской округ Молодежный (Приложение №1).

2. Утвердить График работы пункта приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Московской области (Приложение №2).

2.1. Принять к сведению, что прием заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Московской области осуществляется многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области с 25 июля по 5 сентября 2018 года в течение всего времени работы.

2.2. Обязать участковую избирательную комиссию поселка Молодежный Московской области осуществлять надлежащее информирование избирателей о графике приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Московской области.

3. Утвердить схему информационного обмена задачи «Мобильный избиратель» на территории Московской области (Приложение №3).

3.1. Обязать участковую избирательную комиссию поселка Молодежный Московской области осуществлять прием, обработку и передачу заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Московской области, в том числе передавать информацию о заявлениях между избирательными комиссиями в соответствии с утвержденной схемой информационного обмена  задачи «Мобильный избиратель» на территории Московской области.

4. Обратить внимание  участковой избирательной комиссии поселка Молодежный Московской области на неукоснительное соблюдение положений Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденным постановлением ЦИК России от 06.06.2018 №161/1316-7, при обеспечении работы по приему заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Московской области.

5.Опубликовать настоящее решение на сайте zato-molod.ru.

6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии поселка Молодежный Кротову Е.И.

Председатель территориальной

избирательной комиссии

поселка Молодежный                                                                 Е.И. Кротова

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

поселка Молодежный                                                               Е.В. Акимова

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

Решением территориальной избирательной комиссии

пос. Молодежный

от 25.06.2018 № 42

ПЛАН-ГРАФИК

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах Губернатора Московской области

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия нормативного и методического обеспечения |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение ТИК план-графика организационно – технических мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Московской области на территории муниципального образования | Не позднее 6 июля 2018 года |  | ТИК |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1 | Определение мест, где будут размещены пункты приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Московской области при территориальных избирательных комиссиях, которые будут оснащены компьютерной техникой, поставляемой ФЦИ при ЦИК России. | Не позднее 26 июня 2018 года |  | Администрации, ТИК, ИКМО |
| 2.2 | Определение мест, где будут размещены пункты приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Московской области при участковых избирательных комиссиях | Не позднее 23 июля 2018 года |  | ИКМО, Администрации, ТИК, УИК |
| 2.3 | Информирование избирателей и иных участников избирательного процесса о Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Московской области | Июль- сентябрь 2018 года |  | ИКМО, ТИК, МФЦ, Администрации, УИК |
| 2.4 | Подготовка (обучение) операторов пунктов приема заявлений, членов территориальных избирательных комиссий, членов участковых избирательных комиссий, работников МФЦ работе с СПО ППЗ | Июль- Август 2018 года |  | ИКМО, ТИК, СА КСА ТИК, МФЦ |
| 2.5 | Обучение системных администраторов КСА ТИК ГАС «Выборы» применению задачи «Мобильный избиратель» в ГАС «Выборы» | Июль 2018 года |  | ИКМО, СА КСА ТИК |
| 2.6 | Заключение гражданско-правовых договоров с операторами пунктов приема заявлений при ТИК | Не позднее 24 июля 2018 года |  | ИКМО, ТИК |
| 2.7 | Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту обращения в пунктах приема заявлений ТИК, МФЦ, через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | с 25 июля по 5 сентября 2018 года |  | ТИК, МФЦ, СА КСА ТИК |
| 2.8 | Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в пунктах приема заявлений УИК | с 29 августа по 5 сентября 2018 года |  | УИК, ТИК |
| 2.9 | Оформление специальных заявлений с маркой о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в пунктах приема заявлений УИК | с 6 по 8 сентября 2018 года |  | УИК, ТИК |
| 2.10 | Передача в ТИК заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, содержащихся в заявлениях сведений, для ввода в базу обработки заявлений из УИК | с 29 августа по 6 сентября 2018 года ежедневно |  | УИК,ТИК |
| 2.11 | Ввод на КСА ТИК в базу обработки заявлений КСА ЦИК России сведений, содержащихся в заявлениях о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | с 26 июля по 6 сентября 2018 года ежедневно (6 сентября 2018 года не позднее 18.00 часов) |  | ТИК, СА КСА ТИК |
| 2.12 | Формирование и направление в УИК дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей | Формирование не позднее 10.00 7 сентября 2018 года |  | ТИК, СА КСА ТИК, УИК |
| 3. Мероприятия технического обеспечения пунктов приема заявлений |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка ППЗ ТИК к приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Московской области | Не позднее 20 июля 2018 года | Администрации, ТИК |  |
| 3.2 | Установка на автоматизированные рабочие места пунктов приема заявлений при ТИК, МФЦ, УИК: СПО ППЗ и поисковой системы и своевременное их обновление | Июль – сентябрь 2018 года |  | ИКМО, ТИК, МФЦ, СА КСА ТИК |
| 3.3 | Подготовка УИК к приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Московской области | Не позднее 28 августа 2018 года |  | Администрации, ТИК, УИК |
| 4. Мероприятия информационно-разъяснительного характера |  |  |  |  |
| 4.1 | Изготовление и размещение материалов информационно -разъяснительного характера по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Московской области (плакаты, листовки, баннеры). | Июль- сентябрь 2018 года |  | ИКМО, ТИК, МФЦ Администрации, УИК |

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО

Решением территориальной избирательной комиссии

пос. Молодежный

от 25.06.2018 № 42

График работы пунктов приема заявлений избирателей 
о включении в список избирателей по месту нахождения 
на выборах Губернатора Московской области

1. График приема территориальной избирательной комиссией поселка Молодежный Московской области заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Московской области с 25 июля по 5 сентября 2018 года:

- в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов;

- в выходные и праздничные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов.

2. График приема участковой избирательной комиссией избирательного участка № 1640 Московской области заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Московской области с 29 августа по 5 сентября 2018 года:

- в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов;

- в выходные и праздничные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов.

3. График приема участковой избирательной комиссией избирательного участка № 1640 Московской области специальных заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Московской области с 6 по 8 сентября 2018 года:

- с 6 по 7 сентября 2018 года – с 16.00 часов до 20.00 часов;

- 8 сентября 2018 года – с 10.00 часов до 14.00 часов.

Приложение №3

УТВЕРЖДЕНО

Решением территориальной избирательной комиссии

пос. Молодежный

от 25.06.2018 № 42

Схема информационного взаимодействия