Утверждена Постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 22.11.2019 г. № 400 (с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями Администрации ЗАТО г.о. Молодёжный от 27.12.2019 № 451, от 31.03.2020 №123, от 29.05.2020 №193, от 25.09.2020 №323, от 26.11.2020 №377, от 25.12.2020 №415, от 29.12.2020 №436, от 27.01.2021 №17, от 25.02.2021 №41, от 23.06.2021 №158, от 23.07.2021 №187, от 13.10.2021 №246, от 19.11.2021 №272)

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

- Паспорт муниципальной программы

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

| Наименование муниципальной программы | Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | 1 Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | М. А. Петухов. Заместитель Главы по вопросам ЖКХ и территориальной безопасности – начальник отдела ЖКХ и территориальной безопасности |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 - 2024 |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений 2 Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области 3 Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области 4 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области 5 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области 6 Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства бюджета Московской области | 21,00 | 12,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 25 062,30 | 3 923,32 | 6 760,49 | 5 627,63 | 5 100,09 | 3 650,77 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в сфере безопасности

## и борьбы с преступностью

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. При этом сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На территории ЗАТО городской округ Молодежный расположено 1 критически важный и 4 социально значимых объектов от безопасной эксплуатации которых зависит жизнедеятельность населения городского округа. Источником повышенной потенциальной опасности также является местный газопровод высокого давления.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся социально-экономических условиях повышается, так как сохраняется тенденция ухудшения материально-технического обеспечения производства, снижения качества профилактических и регламентных работ, увеличивается износ технологического оборудования.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития ЗАТО городской округ Молодежный. Основная масса пожаров приходится на жилой сектор. Так, частота пожаров, прежде всего, отражает общий уровень пожарной безопасности и эффективность противопожарных мероприятий, деятельность государственных и муниципальных органов власти и мер, предпринимаемых населением.

Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных и территориальных факторов и наиболее критичен для групп населения с низким уровнем доходов и социальной адаптации.

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:

- качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения;

- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровью.

Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение рисков пожаров, являются:

- оптимизация финансовых и материальных ресурсов органов местного самоуправления и организаций, направляемых на решение проблем пожарной безопасности;

- строительство и реконструкция систем и источников наружного пожарного водоснабжения;

- развитие системы добровольных пожарно-спасательных формирований;

- внедрение новых инновационных технологий в области обнаружения пожаров и оповещения населения.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень безопасности ЗАТО городской округ Молодежный от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования, что в свою очередь приведет к улучшению благополучия населения и снижению чрезвычайных ситуаций и материального ущерба.

3. Цели Программы:

## - снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий   от угроз природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности  на территории ЗАТО городского округа Молодежный;

- обеспечение готовности ЗАТО городского округа Молодежный к переводу гражданской обороны на работу в условиях  военного времени,  подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- повышение оперативной готовности  спасательных служб гражданской обороны  городского округа к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и снижение социально экономического ущерба;

- создание условий, способствующих проведению мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, защите государственной тайны, технической защите информации на территории ЗАТО городской округ Молодежный.

Для достижения указанных целей предлагается решить следующие задачи:

- обеспечить организацию и выполнение мероприятий, направленных на подготовку и поддержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории ЗАТО городского округа Молодежный от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, минимилизации последствий при их возникновении;

- обеспечить своевременный перевод гражданской обороны ЗАТО городского округа Молодежный на работу в условиях военного времени;

- создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы -112;

- развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения;

- обеспечение пожарной безопасности, снижение количества пожаров, количества погибших и травмированных на них;

- поддержание местного самоуправления и подведомственных организаций в готовности к функционированию в условиях военного времени.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления

Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей;

обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности;

реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории Московской области;

развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" (далее - система "Безопасный регион");

профилактика наркомании и токсикомании.

- Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

| № ## пп/п | ## Показатель реализации мероприятий программы | ## Тип показателя | ## Единица измерения | ## Базовое значение показателя на начало реализации программы | ## Планируемое значение показателя |  |  |  |  | ## Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## 2020 год | ## 2021 год | ## 2022 год | ## 2023 год | ## 2024 год |  |

| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 | ## Макропоказатель ## Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно | ## Приоритетный целевой | ## Единица/ процент | ## - | ## 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## Макропоказатель подпрограммы |
| ## 1 2 | Показатель 1 Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | ## Отраслевой | ## процент | ## 75 | ## 80 | ## 85 | ## 90 | ## 95 | ## 100 | Основное мероприятие 01: Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности муниципального образования, и мест с массовым пребыванием людей |
| 3 | Показатель 2 Увеличение числа граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин | ## Отраслевой | ## процент | ## 100 | ## 105 | ## 110 | ## 115 | ## 120 | ## 125 | ## Основное мероприятие 02: ## Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности |
| 4 | Показатель 3 Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | ## Отраслевой | ## процент | ## 100 | ## 99,9 | ## 99,8 | ## 99,7 | ## 99,6 | ## 99,5 | ## Основное мероприятие 03: ## Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской области |
| ## 85 | Показатель 4 ## Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно | ## Приоритетный целевой | ## Кол-во камер, динамика в % | ## 0 | - | 12 | 13 | 14 | 15 | Основное мероприятие 04: Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» |
| ## 16 | Показатель 5 Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | ## Отраслевой | ## процент | ## 100 | ## 102 | ## 104 | ## 106 | ## 108 | ## 110 | Основное мероприятие 05. Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области. |
| 7 | Показатель 5 Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения | ## Отраслевой | ## единицы | ## - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 05. Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области. |
| 8 | Показатель 5 Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | ## Отраслевой | ## единицы | ## - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 05. Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области. |
| 9 | Показатель 7 Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Отраслевой | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 07. «Развитие похоронного дела на территории Московской области» |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатель 1. Степень готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера | ## Приоритетный целевой | Процент | 7,3 | 9,9 | 12,5 | 15,1 | 17,7 | 20,3 | Основное мероприятие 1. Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муниципального образования Московской области |
| 11 | Показатель 3. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования | ## Приоритетный целевой | Процент | 85,00 | 82,50 | 80,00 | 77,50 | 75,00 | 72,50 | Основное мероприятие 1. Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муниципального образования Московской области |
| 12 | Показатель 4. Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования | ## Приоритетный целевой | Процент | 0,00 | - | - | - | 100,00 | - | Основное мероприятие 3. Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории Московской области |
| Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Показатель 1. Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования | ## Приоритетный целевой | Процент | 95,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | - | - | Основное мероприятие 1. Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Показатель 1. Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к базовому периоду | ## Приоритетный целевой | Процент | 57,00 | 61,00 | 64,00 | 67,00 | 70,00 | 73,00 | Основное мероприятие 1. Повышение степени пожарной безопасности. |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Показатель 1. Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | ## Приоритетный целевой | Процент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Основное мероприятие 1. Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны |
| 16 | Показатель 2. Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны | ## Приоритетный целевой | Процент | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Основное мероприятие 2. Обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципальных образований Московской области |
| Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Обеспечение органами местного самоуправления полномочий по защите и смягчению последствий ЧС | Отраслевой | Процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |

- Методика расчета значений, планируемых результатов реализации муниципальной программы

| № п/п | ## Наименование | ## Единица измерения | ## Источник данных | ## Порядок расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |
| ## 1 | ## Макропоказатель ## Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно | ## кол-во ## преступлений | ## Статистический сборник «Состояние преступности в Московской области» информационного центра Главного управления МВД России по Московской области | Значение показателя рассчитывается по формуле: Кптг = Кппг x 0,95, где: Кптг – кол-во преступлений текущего года, Кппг – кол-во преступлений предыдущего года |
| ## 2 | 1. Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | ## процент | Ежеквартальные отчеты Администрации муниципального образования | Значение показателя рассчитывается по формуле: КОО+ КОК + КОС ДОАЗ = х 100 ОКСЗО где: ДОАЗ – доля объектов отвечающих, требованиям антитеррористической защищенности; КОО – количество объектов образования, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода; КОК - количество объектов культуры, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода; КОС - количество объектов спорта, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода; ОКСЗО – общее количество социально значимых объектов |
| ## 3 | 2. Увеличение доли от числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин | ## процент | ## Информация, предоставляемая территориальным У (О) МВД | Значение показателя рассчитывается по формуле: ЧНД1. УЧНД = х 100 %. ЧНД0. где:. ## УЧНД – значение показателя; ## ЧНД1 – число членов народных дружин в отчетном периоде ## ЧНД0 – число членов народных дружин в базовом периоде (2019 г.) |
| ## 4 | 3. Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | ## процент | ## Информация, предоставляемая территориальным У (О) МВД | Значение показателя рассчитывается по формуле: С. Р = х 100%. В. где:. Р - доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления; С – число несовершеннолетних, совершивших преступления в отчетном периоде; В – общее число лиц, совершивших преступления в отчетном периоде |
| ## 5 | 4. Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно | Кол-во камер, динамика в % | Ежеквартальные отчеты Администрации муниципального образования | Значение показателя рассчитывается по формуле: Вбртг = Вбрпг х 1,05 где: Вбртг – кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в текущем году, Вбрпг – кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в предыдущем году |
| ## 6 | ## 5. Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | ## процент | ## Информация территориального Управления здравоохранения | Расчет показателя: РЧЛ = КЛТГ/КЛПГх 100 РЧЛ – рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» % КЛТГ – количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец текущего года КЛПГ - количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец 2019 года |
| ## 7 | ## 5. Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек | ## единицы | ## Ежеквартально. Формы межведомственной статистической отчетности 1-МВ-НОН и 4-МВ-НОН к Приказу ФСКН Росси, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, МВД России, Министра обороны Российской Федерации, Минздрава России, Минобрнауки России, ФСБ России, ФСИН России, ФТС России от 2 ноября 2015 года, № 389/536/98/1041/668/779БН/1280/663/990/2206, данные из статистического сборника «Численность и состав населения населения Московской области» | Значение показателя рассчитывается по формуле: Внон = ЧЛсп+ЧЛадмКжго х 100 000 где: Внон – вовлеченность населения, в незаконный оборот наркотиков (случаев); ЧЛсп – число лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ (строка 1, раздел 2, 1-МВ-НОН); ЧЛадм – число лиц, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях (строка 1, раздел 4, 4-МВ-НОН); Кжго – количество жителей городского округа |
| ## 8 | ## 5. Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | ## единицы | ## Ежеквартально. Формы межведомственной статистической отчетности 1-МВ-НОН и 4-МВ-НОН к Приказу ФСКН Росси, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, МВД России, Министра обороны Российской Федерации, Минздрава России, Минобрнауки России, ФСБ России, ФСИН России, ФТС России от 2 ноября 2015 года, № 389/536/98/1041/668/779БН/1280/663/990/2206, данные из статистического сборника «Численность и состав населения населения Московской области» | Значение показателя рассчитывается по формуле: Кн = ЧПсп+ЧПадмКжго х 100 000 где: Кн – криминогенность наркомании (случаев); ЧПсп – число потребителей наркотических средств и психотропных веществ из общего числа лиц, совершивших преступления(строка 43, раздел 2, 1-МВ-НОН); ЧПадм – число лиц, совершивших административные правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, или в состоянии наркотического опьянения (строка 24, раздел 4, 4-МВ-НОН); Кжго – количество жителей городского округа |
| ## 9 | 7. Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | процент | Ежемесячные отчеты Администрации муниципального образования | Значение показателя рассчитывается по формуле: # ДТ=1-ТнТобщх100% где: ДТ - доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями; Тн – количество транспортировок умерших в морг, по которым поступили обоснованные жалобы о нарушениях порядка осуществления транспортировки умерших в морг, Стандарта качества транспортировки умерших в морг либо выявлены нарушения контрольно-надзорными органами, органами местного самоуправления; Тобщ – общее фактическое количество осуществленных транспортировок умерших в морг |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области |  |  |  |  |
| ## 10 | ## Степень готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера | ## процент | Один раз в квартал | Значение показателя рассчитывается по формуле: С = (А * 0,25 + В * 0,15 + С * 0,25 + Q * 0,15 + R * 0,2), где: А – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области А = (А1 / А2 * 100) – 100%, где А1 – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области за отчетный период времени; А2 - уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года(_____%). В – снижение числа погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области B = 100% – (B1 / B2 * 100), где B1 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области отчетный период времени; B2 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области; за аналогичный отчетный период 2016 года (______ человек). С – степень укомплектованности муниципального поисково-спасательного (аварийно-восстановительных, восстановительных) формирования средствами ведения аварийно-спасательных работ входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащенности формирования. С = (С1 / С2 * 100) – 100%, где С1 – степень укомплектованности муниципального поисково-спасательного (аварийно-восстановительных, восстановительного) формирований средствами ведения аварийно-спасательных работ входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащенности формирования за отчетный период времени; С2 – степень укомплектованности поисково-спасательных (аварийно-восстановительных, восстановительных) формирований средствами ведения аварийно-спасательных работ входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащенности формирования за аналогичный отчетный период 2016 года (_____%). С1 = (С ОМСУ МО /N2 + С орг./ N3) / 3, где: С ОМСУ МО - Степень укомплектованности муниципальных поисково-спасательного (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), входящих в состав сил постоянной готовности муниципального звена МОСЧС; N2 – количество муниципальных поисково-спасательных (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), входящих в состав сил постоянной готовности муниципального звена МОСЧС; С орг - Степень укомплектованности поисково-спасательных (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), организаций не зависимо от вида и собственности, расположенных на территории муниципального образования Московской области, аттестованных на право проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и включенных в перечень сил и средств постоянной готовности МОСЧС; N3 – количество поисково-спасательных (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), организаций не зависимо от вида и собственности, расположенных на территории муниципального образования Московской области, аттестованных на право проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и включенных в перечень сил и средств постоянной готовности МОСЧС. Q – снижение количества чрезвычайных ситуаций (происшествий, аварий, технологических сбоев) на территории Московской области; Q = 100% – (Q1 / Q2 * 100), где Q1 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий технологических сбоев) на территории Московской области за отчетный период времени; Q2 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий, технологических сбоев) на территории Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года (____ ЧС и происшествий технологических сбоев.). R – увеличения количества прошедших подготовку (обучение), повышение квалификации руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций R = (Т / W5 х 100) – (S / W4 х 100), где Т – количество прошедших подготовку (обучение), повышение квалификации руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за текущий отчетный период; Т = Т1 + Т2 + Т3, где Т1 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку в Учебно- методическом центре государственного казанного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» руководителей, работников гражданской обороны и уполномоченных Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, курсах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Московской области; Т2 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку (повышение квалификации) в специализированных учебных заведениях; Т3 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, принявших участие в командно-штабных тренировках, командно-штабных учениях. W5 – общая численность руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по состоянию отчетный период времени. S – количество прошедших подготовку (обучение), повышение квалификации руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения на УКП ОМСУ за аналогичный период 2016 года (__________ чел.) S = S1 + S2 + S3, где S1 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку в Учебно- методическом центре государственного казанного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» руководителей, работников гражданской обороны и уполномоченных Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, курсах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Московской области. за аналогичный период 2016 года (__________ чел); S2 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку (повышение квалификации) в специализированных учебных заведениях, в том числе курсах ГО ОМСУ за аналогичный период 2016 года (__________ чел); S3 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций принявших участие в командно-штабных тренировках, командно-штабных учениях за аналогичный период 2016 года (_________ чел.). W4 – общая численность руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения на УКП ОМСУ по состоянию на 2016 год (________ чел.) При расчете макропоказателя учитывается коэффициенты степени влияния составляющего показателя на достижение макропоказателя в целом. |
| ## 11 | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования | ## процент | ## Один раз в квартал | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования определяется по формуле: С=Ттек÷ Тисх где: С – сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112». Ттек – среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб с учетом эксплуатации системы обеспечения вызова по единому номеру «112» в текущем году. Тисх- среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на момент принятия программы |
| ## 12 | ## Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования | ## процент | ## Один раз в квартал | Значение показателя рассчитывается по формуле: Папк=(Ртз+Ртп+Ро+Рвэ) * 100% Папк - процент создания АПК «БГ» на территории муниципального образования Московской области; Ртз- показатель отражающий наличие разработанного и согласованного с СГК технического задания на построение, внедрения АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования (при наличии ТЗ Ртз=0,1,при отсутствии ТЗ Ртз=0); Ртп- показатель отражающий наличие разработанного и согласованного с СГК технического проекта на построение, внедрения АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования (при наличии ТП Ртп=0,2,при отсутствии ТЗ Ртп=0); Р0 – показатель отражающий наличие полного комплекта оборудования, для внедрения АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования (при наличии Р0=0,4при отсутствии Р0=0); Рвэ= показатель отражающий введение в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования (при введении Рвэ=0,3,при отсутствии Рвэ=0); *Проект на создание АПК «Безопасный город» и созданный ЕЦОР соответствует положениям Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 2446-р от 03.12.2014 и Едиными требованиями к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город», утвержденными МЧС России 29.12.2014. В соответствии с федеральным Планом построения АПК «Безопасный город» полное развертывание спланировано на 2020 год |
| Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» |  |  |  |  |
| ## 13 | ## Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения населения территории муниципального образования | ## процент | ## Один раз в квартал | Значение показателя рассчитывается по формуле: Pсп = Nохасп / Nнас x 100%, где: Pсп - процент охвата муниципального образования оповещением и информированием; Nохасп - количество населения, находящегося в зоне воздействия средств информирования и оповещения, тыс. чел.; Nнас - количество населения, тыс. чел. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» |  |  |  |  |
| ## 14 | ## Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду. | ## процент | ## Один раз в квартал. | Значение рассчитывается по формуле: S = (L + M + Y) / 3 L - процент снижения пожаров, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю ; M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования Московской области за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года; Y – увеличение процента исправных гидрантов на территории муниципального района от нормативного количества, по отношению к базовому периоду процент снижения пожаров, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю рассчитывается по формуле: L= 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: D тек. – количество зарегистрированных пожаров* на территории муниципального образования Московской области за отчетный период; Dбаз. - количество зарегистрированных пожаров на территории муниципального образования Московской области аналогичному периоду базового года**. процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования Московской области за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года, рассчитывается по формуле: M = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории Московской области в общем числе погибших и травмированных за отчетный период; Dбаз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории Московской области, зарегистрированных в Росстате аналогичному периоду базового года**. Примечание: в связи с изменением порядка учета пожаров (Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» с изменениями от 08.10.2019) расчет показателя количество пожаров до 2019 года принимать как сумму количества пожаров и загораний.; **после 2019 года для расчета показателей по количеству пожаров, гибели и травмированных на них людей базовым считать 2019 год. увеличение процента исправных источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Московской области от общего количества, по отношению к базовому периоду, рассчитывается по формуле: Y = (Dтек - Dбаз) * 100%, где Dтек = (NПГ.испр / NПГ.общее + NПВ.испр / NПВ.общее) / 2 Dбаз = аналогично Dтек в базовом периоде NПГ.испр – количество исправных пожарных гидрантов на территории муниципального образования; NПГ.общее – общее количество пожарных гидрантов на территории муниципального образования; NПВ.испр – количество пожарных водоемов на территории муниципального образования, обустроенных подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей в любое время года; NПВ.общее – общее количество пожарных водоемов на территории муниципального образования. |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» |  |  |  |  |
| ## 15 | ## Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | ## процент | ## Один раз в квартал | К = К (тек) - К (2016), где К (тек) – степень обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области за отчетный период; К (2016) – степень обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области за аналогичный период 2016 года (в 2016 году ____%), К (тек) – степень обеспеченности материально-техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях гражданской обороны органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области рассчитывается по формуле: = , где: – сумма показателей степени обеспеченности материально-техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях гражданской обороны по каждому разделу Номенклатуры органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, в процентах; ) – показатели степени обеспеченности материально-техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях гражданской обороны по каждой позиции в разделе Номенклатур органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, в процентах; n – количество разделов Номенклатуры. Постановления органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области «О создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны» |
| ## 16 | ## Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО | ## процент | ## Один раз в квартал | Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО (L) рассчитывается по формуле: L = ((D+E) /A) – (D1+ E1/A1))*100%, где: А – общее количество ЗС и иных объектов ГО имеющихся на территории муниципального образования по состоянию на 01 число отчетного периода; А1 – общее количество ЗС и иных объектов ГО имеющихся на территории муниципального образования по состоянию на 01 число базового года. D – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода; Е – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода; D1 – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода; Е1 – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода. |

- Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

| Наименование подпрограммы | Профилактика преступлений и иных правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области | Всего, в том числе: | 6 550,39 | 497,88 | 2 380,31 | 1 526,21 | 1 156,21 | 950,77 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 21,00 | 12,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 6 529,39 | 485,88 | 2 377,31 | 1 523,21 | 1 153,21 | 950,77 |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 4 632,59 | 409,08 | 1 027,31 | 1 103,21 | 1 103,21 | 950,77 |  |  |
|  |  | Итого |  | 4 632,59 | 409,08 | 1 027,31 | 1 103,21 | 1 103,21 | 950,77 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Проведение мероприятий по профилактике терроризма | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03. Оборудование социально значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 4 632,59 | 409,08 | 1 027,31 | 1 103,21 | 1 103,21 | 950,77 |  |  |
|  |  | Итого |  | 4 632,59 | 409,08 | 1 027,31 | 1 103,21 | 1 103,21 | 950,77 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 50,00 | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 50,00 | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02. Материальное стимулирование народных дружинников | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 30,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 30,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.03. Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 20,00 | 0,00 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 20,00 | 0,00 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.04. Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 02.05. Осуществление мероприятий по обучению народных дружинников | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.03. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 04 Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 1 696,80 | 76,80 | 1 270,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 1 696,80 | 76,80 | 1 270,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 04.01. Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 300,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 300,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 04.02. Проведение работ по установке видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион» на подъездах многоквартирных домов | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 155,00 | 0,00 | 55,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 155,00 | 0,00 | 55,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.3 | Мероприятие 04.03. Обслуживание, модернизация и развитие системы «Безопасный регион» | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 1241,80 | 76,80 | 1065,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 1241,80 | 76,80 | 1065,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 05 Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области. | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 05.01. Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 05.02 Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.3 | Мероприятие 05.03 Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием программ, одобренных Министерством образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.4 | Мероприятие 05.04 Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 06 Оснащение специализированных медицинских подразделений (отделений, диспансеров, лабораторий) оборудованием, реагентами, реактивами, расходными материалами с целью выявления, предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений, связанных с наркоманией и токсикоманией | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 06.01. Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 07 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 21,00 | 12,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 150,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 171,00 | 12,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 |  |  |
| 7.1 | Мероприятие 07.04. Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 150,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 150,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  |  |
| 7.2 | Мероприятие 07.09. Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 21,00 | 12,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 21,00 | 12,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |  |  |

- Паспорт подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»

| Наименование подпрограммы | Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области | Всего, в том числе: | 13 144,71 | 2 655,78 | 2 657,91 | 2 583,01 | 2 548,01 | 2 700,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 13 144,71 | 2 655,78 | 2 657,91 | 2 583,01 | 2 548,01 | 2 700,00 |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 13 144,71 | 2 655,78 | 2 657,91 | 2 583,01 | 2 548,01 | 2 700,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 13 144,71 | 2 655,78 | 2 657,91 | 2 583,01 | 2 548,01 | 2 700,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. (Институт развития МЧС России, УМЦ ГКУ «Специальный центр «Звенигород», др. специализированные учебные учреждения) | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 40,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 40,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.06. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.07. Реализация мероприятий предусмотренных Планом действий и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования (разработка, корректировка, всех Планов и т.д.) | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 20,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 20,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.08. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования (кроме заработной платы) | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.09. Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС (кроме заработной платы) | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 13 074,71 | 2 655,78 | 2 622,91 | 2 548,01 | 2 548,01 | 2 700,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 13 074,71 | 2 655,78 | 2 622,91 | 2 548,01 | 2 548,01 | 2 700,00 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.10. Совершенствование и развитие системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 03 Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 03.01. Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

- Паспорт подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»

| Наименование подпрограммы | Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области | Всего, в том числе: | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 200,00 | 00,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 200,00 | 00,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Содержание, поддержание в постоянной готовности к применению систем оповещения и информирования населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (аварии, происшествиях эпидемии) или военных конфликтах | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

- Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»

| Наименование подпрограммы | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области | Всего, в том числе: | 5 217,20 | 781,66 | 1 515,26 | 1 521,41 | 1 398,87 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 5 217,20 | 781,66 | 1 515,26 | 1 521,41 | 1 398,87 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Повышение степени пожарной безопасности | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 5 217,20 | 781,66 | 1 515,26 | 1 521,41 | 1 398,87 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 5 217,20 | 781,66 | 1 515,26 | 1 521,41 | 1 398,87 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Оказание поддержки общественным объединениям пожарной охраны, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03. Содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей) | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.04. Установка и содержание автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.05. Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 5 032,20 | 731,66 | 1 430,26 | 1 471,41 | 1 398,87 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 5 032,20 | 731,66 | 1 430,26 | 1 471,41 | 1 398,87 | 0,00 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.06. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 01.07. Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 01.08. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

- Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»

| Наименование подпрограммы | Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области | Всего, в том числе: | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Закупка имущества гражданской обороны, недостающего до норм обеспечения | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципальных образований Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Создание и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 Повышение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и других объектов гражданской обороны | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.03. Организация и выполнение мероприятий, предусмотренных планом гражданской обороны защиты населения муниципального образования Московской области (в том числе разработка плана) | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

- Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

| Наименование подпрограммы | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |

18.Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.02. Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС. | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |