Утверждена Постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 22.11.2019 г. № 400 (с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями Администрации ЗАТО г.о. Молодёжный от 27.12.2019 № 451, от 31.03.2020 №123, от 29.05.2020 №193, от 25.09.2020 №323, от 26.11.2020 №377, от 25.12.2020 №415, от 29.12.2020 №436)

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

- Паспорт муниципальной программы

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

| Наименование муниципальной программы | Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | 1 Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | М. А. Петухов. Заместитель Главы по вопросам ЖКХ и территориальной безопасности – начальник отдела ЖКХ и территориальной безопасности |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 - 2024 |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений 2 Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 3 Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области 4 Обеспечение пожарной безопасности 5 Обеспечение мероприятий гражданской обороны 6 Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства бюджета Московской области | 21,00 | 12,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 25 894,79 | 3 923,32 | 7 592,98 | 5 627,63 | 5 100,09 | 3 650,77 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в сфере безопасности

## и борьбы с преступностью

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. При этом сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На территории ЗАТО городской округ Молодежный расположено 1 критически важный и 4 социально значимых объектов от безопасной эксплуатации которых зависит жизнедеятельность населения городского округа. Источником повышенной потенциальной опасности также является местный газопровод высокого давления.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся социально-экономических условиях повышается, так как сохраняется тенденция ухудшения материально-технического обеспечения производства, снижения качества профилактических и регламентных работ, увеличивается износ технологического оборудования.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития ЗАТО городской округ Молодежный. Основная масса пожаров приходится на жилой сектор. Так, частота пожаров, прежде всего, отражает общий уровень пожарной безопасности и эффективность противопожарных мероприятий, деятельность государственных и муниципальных органов власти и мер, предпринимаемых населением.

Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных и территориальных факторов и наиболее критичен для групп населения с низким уровнем доходов и социальной адаптации.

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:

- качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения;

- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровью.

Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение рисков пожаров, являются:

- оптимизация финансовых и материальных ресурсов органов местного самоуправления и организаций, направляемых на решение проблем пожарной безопасности;

- строительство и реконструкция систем и источников наружного пожарного водоснабжения;

- развитие системы добровольных пожарно-спасательных формирований;

- внедрение новых инновационных технологий в области обнаружения пожаров и оповещения населения.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень безопасности ЗАТО городской округ Молодежный от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования, что в свою очередь приведет к улучшению благополучия населения и снижению чрезвычайных ситуаций и материального ущерба.

3. Цели Программы:

## - снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий   от угроз природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности  на территории ЗАТО городского округа Молодежный;

- обеспечение готовности ЗАТО городского округа Молодежный к переводу гражданской обороны на работу в условиях  военного времени,  подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- повышение оперативной готовности  спасательных служб гражданской обороны  городского округа к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и снижение социально экономического ущерба;

- создание условий, способствующих проведению мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, защите государственной тайны, технической защите информации на территории ЗАТО городской округ Молодежный.

Для достижения указанных целей предлагается решить следующие задачи:

- обеспечить организацию и выполнение мероприятий, направленных на подготовку и поддержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории ЗАТО городского округа Молодежный от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, минимилизации последствий при их возникновении;

- обеспечить своевременный перевод гражданской обороны ЗАТО городского округа Молодежный на работу в условиях военного времени;

- создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы -112;

- развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения;

- обеспечение пожарной безопасности, снижение количества пожаров, количества погибших и травмированных на них;

- поддержание местного самоуправления и подведомственных организаций в готовности к функционированию в условиях военного времени.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления

Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей;

обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности;

реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории Московской области;

развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" (далее - система "Безопасный регион");

профилактика наркомании и токсикомании.

- Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

| № ## пп/п | ## Показатель реализации мероприятий программы | ## Тип показателя | ## Единица измерения | ## Базовое значение показателя на начало реализации программы | ## Планируемое значение показателя |  |  |  |  | ## Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## 2020 год | ## 2021 год | ## 2022 год | ## 2023 год | ## 2024 год |  |

| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 | ## Макропоказатель ## Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно | ## Приоритетный целевой | ## кол-во ## преступлений | ## - | ## 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## Макропоказатель подпрограммы |
| ## 1 2 | Показатель 1 Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | ## Отраслевой | ## процент | ## 75 | ## 80 | ## 85 | ## 90 | ## 95 | ## 100 | Основное мероприятие 01: Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности муниципального образования, и мест с массовым пребыванием людей |
| 3 | Показатель 2 Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин | ## Отраслевой | ## процент | ## 100 | ## 105 | ## 110 | ## 115 | ## 120 | ## 125 | ## Основное мероприятие 02: ## Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности |
| 4 | Показатель 3 Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | ## Отраслевой | ## процент | ## 100 | ## 99,9 | ## 99,8 | ## 99,7 | ## 99,6 | ## 99,5 | ## Основное мероприятие 03: ## Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской области |
| ## 85 | Показатель 4 ## Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | ## Приоритетный целевой | ## проценты | ## - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 04: Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» |
| 6 | Показатель 4 ## Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | ## Приоритетный целевой | ## проценты | ## - | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |  |
| ## 17 | Показатель 4 ## Доля социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | ## Приоритетный целевой | ## проценты | ## - | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 |  |
| ## 18 | Показатель 5 Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | ## Отраслевой | ## процент | ## 100 | ## 102 | ## 104 | ## 106 | ## 108 | ## 110 | Основное мероприятие 05. Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области. |
| 9 | Показатель 7 Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Отраслевой | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 07. «Развитие похоронного дела на территории Московской области» |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2020 Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера | ## Приоритетный целевой | Процент | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 83,00 | 86,00 | 89,00 |  |
| 11 | 2020 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования | ## Приоритетный целевой | Процент | 85,00 | 82,50 | 80,00 | 77,50 | 75,00 | 72,50 |  |
| 12 | 2020 Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования | ## Приоритетный целевой | Процент | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2020 Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования | ## Приоритетный целевой | Процент | 95,00 | 97,00 | 98,00 | 99,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2020 Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к базовому периоду | ## Приоритетный целевой | Процент | 89,00 | 91,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2020 Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | ## Приоритетный целевой | Процент | 35,00 | 40,00 | 42,00 | 44,00 | 46,00 | 48,00 |  |
| 16 | 2020 Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны | ## Приоритетный целевой | Процент | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Обеспечение органами местного самоуправления полномочий по защите и смягчению последствий ЧС | Отраслевой | Процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |

- Методика расчета значений, планируемых результатов реализации муниципальной программы

| № п/п | ## Наименование | ## Единица измерения | ## Источник данных | ## Порядок расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |
| ## 1 | ## Макропоказатель ## Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно | ## кол-во ## преступлений | ## Статистический сборник «Состояние преступности в Московской области» информационного центра Главного управления МВД России по Московской области | Значение показателя рассчитывается по формуле: Кптг = Кппг x 0,95, где: Кптг – кол-во преступлений текущего года, Кппг – кол-во преступлений предыдущего года |
| ## 2 | 1. Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | ## процент | Ежеквартальные отчеты Администрации муниципального образования | Значение показателя рассчитывается по формуле: КОО+ КОК + КОС ДОАЗ = х 100 ОКСЗО где: ДОАЗ – доля объектов отвечающих, требованиям антитеррористической защищенности; КОО – количество объектов образования, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода; КОК - количество объектов культуры, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода; КОС - количество объектов спорта, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода; ОКСЗО – общее количество социально значимых объектов |
| ## 3 | 2. Увеличение доли от числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин | ## процент | ## Информация, предоставляемая территориальным У (О) МВД | Значение показателя рассчитывается по формуле: ЧНД1. УЧНД = х 100 %. ЧНД0. где:. ## УЧНД – значение показателя; ## ЧНД1 – число членов народных дружин в отчетном периоде ## ЧНД0 – число членов народных дружин в базовом периоде (2019 г.) |
| ## 4 | 3. Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных органов МВД | ## единицы | Ежеквартальные отчеты Администрации муниципального образования, Управление ЖКХ | Значение показателя определяется по фактическому количеству отремонтированных зданий (помещений), подчиненных Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне и их подразделений, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области |
| ## 5 | 3. Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных подразделений УФСБ | ## единицы | Ежеквартальные отчеты Администрации муниципального образования, Управление ЖКХ | Значение показателя определяется по фактическому количеству отремонтированных зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Москве и Московской области, осуществляющими деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области |
| ## 6 | 3. Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | ## процент | ## Информация, предоставляемая территориальным У (О) МВД | Значение показателя рассчитывается по формуле: С. Р = х 100%. В. где:. Р - доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления; С – число несовершеннолетних, совершивших преступления в отчетном периоде; В – общее число лиц, совершивших преступления в отчетном периоде |
| ## 7 | 4. Доля коммерческих объектов оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (приоритетный целевой показатель 2020г.) | процент | Ежеквартальные отчеты Администрации муниципального образования | Дкоо = Ккоп/Оккоп х 100%, где: Дкоо – доля коммерческих объектов оборудованных, Ккоп – количество коммерческих объектов подключенных к системе «Безопасный регион», Оккоп – общее количество коммерческих объектов подлежащих подключению к системе «Безопасный регион» |
| ## 8 | 4. Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (приоритетный целевой показатель 2020г.) | процент | Ежеквартальные отчеты Администрации муниципального образования, Управление ЖКХ | Дпо = Кпп/Окпп х 100%, где: Дпо – доля подъездов оборудованных, Кпп – количество подъездов подключенных к системе «Безопасный регион», Окпп – общее количество подъездов подлежащих подключению к системе «Безопасный регион» |
| ## 9 | 4. Доля социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (приоритетный целевой показатель 2020г.) | процент | Ежеквартальные отчеты Администрации муниципального образования | Дсоо = Ксоп/Оксоп х 100% где: Дсоо – доля социальных объектов оборудованных, Ксоп – количество социальных объектов, подключенных к системе «Безопасный регион», Оксоп – общее количество социальных объектов подлежащих подключению к системе «Безопасный регион» |
| ## 10 | ## 5. Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | ## процент | ## Информация территориального Управления здравоохранения | Расчет показателя: РЧЛ = КЛТГ/КЛПГх 100 РЧЛ – рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» % КЛТГ – количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец текущего года КЛПГ - количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец 2019 года |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |
| ## 11 | ## Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера. |  | Один раз в квартал | Значение показателя рассчитывается по формуле: Н = (А + В + С + R) / 4, где: А – процент населения, руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС муниципального образования подготовленного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. Значение рассчитывается по формуле: А = (F1+ F2 + F3)/ Кобщ. нас * 100%, где: F1 – количество населения муниципального образования прошедших подготовку, обучение, в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в УКП созданных органом местного самоуправления Московской области; F2 – количество населения руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС муниципального района (городского округа) обученного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; F3 - количество населения муниципального образования обучающихся в образовательных учреждениях по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; Кобщ нас – общий численность населения, зарегистрированного на территории муниципального образования Московской области. В – соотношение фактического и нормативного объема накопления материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера на территории муниципального образования Значение рассчитывается по формуле: В = (Fфакт 1 + Fфакт 2) / Fнорм. * 100%, где: Fфакт 1 – уровень накопления материального резервного фонда по состоянию на 01.01. текущего года, в натурах.ед.; Fфакт 2 – объем заложенных материального имущества за отчетный период текущего года, в натурах. ед.; Fнорм – нормативный объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Муниципального образования Московской области, натур. един. С – увеличение соотношения финансового резервного фонда для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), в том числе террористических актов, заложенного администрацией муниципального образования Московской области от объема бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области. Значение рассчитывается по формуле: С = (Gфакт 3 / Gфакт 4) * 100% - (Gфакт 1 / Gфакт 2)*100%, где: Gфакт 1 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера созданного ОМСУ муниципального образования Московской области по состоянию на 01 января базового года. Gфакт 2 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области на базового год. Gфакт 3 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера созданного ОМСУ муниципального образования Московской области по состоянию на 01 число месяца следующего за отчетным периодом. Gфакт 4 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области на 01 число месяца следующего за отчетным периодом. R – увеличение процента количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования, по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле: R = N1 – N.2, где: N1 - процента количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования по состоянию на отчетную дату N2 -процент количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования по состоянию на 01.01 базового периода. N1 =Атек/Д*100% N2 =Абаз.пер./Д*100% Атек- количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования по состоянию на текущую дату Абаз.пер- количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования по состоянию на 01.01 базового периода Д – общие количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования |
| ## 12 | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования |  | ## Один раз в квартал | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования определяется по формуле: С=Ттек÷ Тисх где: С – сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112». Ттек – среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб с учетом эксплуатации системы обеспечения вызова по единому номеру «112» в текущем году. Тисх- среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на момент принятия программы |
| ## 13 | ## Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования |  | ## Один раз в квартал | Значение показателя рассчитывается по формуле: Папк=(Ртз+Ртп+Ро+Рвэ) * 100% Папк - процент создания АПК «БГ» на территории муниципального образования Московской области; Ртз- показатель отражающий наличие разработанного и согласованного с СГК технического задания на построение, внедрения АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования (при наличии ТЗ Ртз=0,1,при отсутствии ТЗ Ртз=0); Ртп- показатель отражающий наличие разработанного и согласованного с СГК технического проекта на построение, внедрения АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования (при наличии ТП Ртп=0,2,при отсутствии ТЗ Ртп=0); Р0 – показатель отражающий наличие полного комплекта оборудования, для внедрения АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования (при наличии Р0=0,4при отсутствии Р0=0); Рвэ= показатель отражающий введение в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования (при введении Рвэ=0,3,при отсутствии Рвэ=0); *Проект на создание АПК «Безопасный город» и созданный ЕЦОР соответствует положениям Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 2446-р от 03.12.2014 и Едиными требованиями к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город», утвержденными МЧС России 29.12.2014. В соответствии с федеральным Планом построения АПК «Безопасный город» полное развертывание спланировано на 2020 год |
| Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области» |  |  |  |  |
| ## 14 | ## Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения населения территории муниципального образования |  | ## Один раз в квартал | Значение показателя рассчитывается по формуле: S общ. = (S1+ S2 + S3) / S4, где S1 – площадь муниципального образования Московской области охватывающая централизованным оповещением и информированием проживающего в пределах сельских поселений муниципального района; S2 – площадь муниципального образования Московской области охватывающая централизованным оповещением и информированием проживающего в пределах городских поселений муниципального района; S2 – площадь муниципального образования Московской области охватывающая централизованным оповещением и информированием проживающего в пределах городского округа; S4 – площадь муниципального образования Московской области. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |
| ## 16 | ## Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду. |  | ## Один раз в квартал. ## По итогам мониторинга | Значение рассчитывается по формуле: S = (L + M + Y) / 3 L - процент снижения пожаров, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю ; M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования Московской области за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года; Y – увеличение процента исправных гидрантов на территории муниципального района от нормативного количества, по отношению к базовому периоду процент снижения пожаров, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю рассчитывается по формуле: L= 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: D тек. – количество зарегистрированных пожаров* на территории муниципального образования Московской области за отчетный период; Dбаз. - количество зарегистрированных пожаров на территории муниципального образования Московской области аналогичному периоду базового года**. процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования Московской области за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года, рассчитывается по формуле: M = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории Московской области в общем числе погибших и травмированных за отчетный период; Dбаз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории Московской области, зарегистрированных в Росстате аналогичному периоду базового года**. Примечание: в связи с изменением порядка учета пожаров (Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» с изменениями от 08.10.2019) расчет показателя количество пожаров до 2019 года принимать как сумму количества пожаров и загораний.; **после 2019 года для расчета показателей по количеству пожаров, гибели и травмированных на них людей базовым считать 2019 год. увеличение процента исправных источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Московской области от общего количества, по отношению к базовому периоду, рассчитывается по формуле: Y = (Dтек - Dбаз) * 100%, где Dтек = (NПГ.испр / NПГ.общее + NПВ.испр / NПВ.общее) / 2 Dбаз = аналогично Dтек в базовом периоде NПГ.испр – количество исправных пожарных гидрантов на территории муниципального образования; NПГ.общее – общее количество пожарных гидрантов на территории муниципального образования; NПВ.испр – количество пожарных водоемов на территории муниципального образования, обустроенных подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей в любое время года; NПВ.общее – общее количество пожарных водоемов на территории муниципального образования. |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» |  |  |  |  |
| ## 17 | ## Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны |  | ## Один раз в квартал | Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны (Y) рассчитывается по формуле: Y= Y2- Y1 Y1 = (F1 / N) * 100%, где: F1 – количество имеющегося в наличии имущества на складах по состоянию на 01 число базового года; N – количество имущества по нормам обеспечения Y2 = (F2 / N) * 100%, где: F – количество имеющегося в наличии имущества на складах по состоянию на 1 число месяца следующего за отчетным; N – количество имущества по нормам обеспечения |
| ## 18 | ## Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО |  | ## Один раз в квартал | Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО (L) рассчитывается по формуле: L = ((D+E) /A) – (D1+ E1/A1))*100%, где: А – общее количество ЗСГО имеющихся на территории муниципального образования по состоянию на 01 число отчетного периода; А1 – общее количество ЗСГО имеющихся на территории муниципального образования по состоянию на 01 число базового года. D – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода; Е – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода; D1 – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода; Е1 – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода. |

- Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

| Наименование подпрограммы | Профилактика преступлений и иных правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области | Всего, в том числе: | 7 318,28 | 497,88 | 3 187,21 | 1 526,21 | 1 156,21 | 950,77 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 21,00 | 12,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 7 297,28 | 485,88 | 3 184,21 | 1 523,21 | 1 153,21 | 950,77 |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 4 830,48 | 409,08 | 1 264,21 | 1 103,21 | 1 103,21 | 950,77 |  |  |
|  |  | Итого |  | 4 830,48 | 409,08 | 1 264,21 | 1 103,21 | 1 103,21 | 950,77 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Проведение мероприятий по профилактике терроризма | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03. Оборудование социально значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 4 830,48 | 409,08 | 1 264,21 | 1 103,21 | 1 103,21 | 950,77 |  |  |
|  |  | Итого |  | 4 830,48 | 409,08 | 1 264,21 | 1 103,21 | 1 103,21 | 950,77 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02. Материальное стимулирование народных дружинников | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 30,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 30,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.03. Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.04. Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 02.05. Осуществление мероприятий по обучению народных дружинников | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.03. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 04 Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 2 276,80 | 76,80 | 1 850,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 2 276,80 | 76,80 | 1 850,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 04.01. Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 300,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 300,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 04.02. Проведение работ по установке видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион» на подъездах многоквартирных домов | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 1 700,00 | 0,00 | 1 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 1 700,00 | 0,00 | 1 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.3 | Мероприятие 04.03. Обслуживание, модернизация и развитие системы «Безопасный регион» | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 276,80 | 76,80 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 276,80 | 76,80 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 05 Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области. | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 05.01. Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 06 Оснащение специализированных медицинских подразделений (отделений, диспансеров, лабораторий) оборудованием, реагентами, реактивами, расходными материалами с целью выявления, предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений, связанных с наркоманией и токсикоманией | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 06.01. Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 07 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 21,00 | 12,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 150,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 171,00 | 12,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 |  |  |
| 7.1 | Мероприятие 07.04. Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 150,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 150,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  |  |
| 7.2 | Мероприятие 07.09. Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 21,00 | 12,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 21,00 | 12,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |  |  |

- Паспорт подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

| Наименование подпрограммы | Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области | Всего, в том числе: | 13 008,71 | 2 655,78 | 2 521,91 | 2 583,01 | 2 548,01 | 2 700,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 13 008,71 | 2 655,78 | 2 521,91 | 2 583,01 | 2 548,01 | 2 700,00 |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 13 008,71 | 2 655,78 | 2 521,91 | 2 583,01 | 2 548,01 | 2 700,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 13 008,71 | 2 655,78 | 2 521,91 | 2 583,01 | 2 548,01 | 2 700,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. (Институт развития МЧС России, УМЦ ГКУ «Специальный центр «Звенигород», др. специализированные учебные учреждения) | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 40,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 40,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.06. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципального образования | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.07. Реализация мероприятий предусмотренных Планом действий и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования (разработка, корректировка, всех Планов и т.д.) | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 20,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 20,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.08. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.09. Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 12 938,71 | 2 655,78 | 2 486,91 | 2 548,01 | 2 548,01 | 2 700,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 12 938,71 | 2 655,78 | 2 486,91 | 2 548,01 | 2 548,01 | 2 700,00 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.10. Совершенствование и развитие системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 03 Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 03.01. Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

- Паспорт подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области»

| Наименование подпрограммы | Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области | Всего, в том числе: | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 200,00 | 00,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 200,00 | 00,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Содержание, поддержание в постоянной готовности к применению, модернизация систем информирования и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, военных действий | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

- Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности»

| Наименование подпрограммы | Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области | Всего, в том числе: | 5 378,80 | 781,66 | 1 676,86 | 1 521,41 | 1 398,87 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 5 378,80 | 781,66 | 1 676,86 | 1 521,41 | 1 398,87 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Повышение степени пожарной безопасности | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 5 378,80 | 781,66 | 1 676,86 | 1 521,41 | 1 398,87 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 5 378,80 | 781,66 | 1 676,86 | 1 521,41 | 1 398,87 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Оказание поддержки общественным объединениям пожарной охраны, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03. Содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей) | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.04. Установка и содержание автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.05. Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 5 193,80 | 731,66 | 1 591,86 | 1 471,41 | 1 398,87 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 5 193,80 | 731,66 | 1 591,86 | 1 471,41 | 1 398,87 | 0,00 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.06. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 01.07. Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 01.08. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

- Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»

| Наименование подпрограммы | Обеспечение мероприятий гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области | Всего, в том числе: | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципальных образований Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Создание и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 Повышение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и других объектов гражданской обороны | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.03. Организация и выполнение мероприятий, предусмотренных планом гражданской обороны защиты населения муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

- Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

| Наименование подпрограммы | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный заказчик подпрограммы | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района * |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства дорожного фонда Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |

18.Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.02. Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС. | Средства бюджета Московской области | 01.01.2020 - 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |
|  |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |