УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации

ЗАТО городской округ Молодёжный

Московской области от 14.11.2022 г. № 291

(в редакции Постановлений Администрации

ЗАТО городской округ Молодежный Московской области

от 03.03.2023 № 63, от 20.09.2023 № 222, от 24.11.2023 №278,

от 07.12.2023 № 301, от 19.12.2023 №311, от 26.02.2024 № 49,

от 28.03.2024 № 80)

# Муниципальная программа «Спорт» на 2023 – 2027 годы

# ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области

- Паспорт муниципальной программы ЗАТО городской округ Молодёжный «Спорт»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации – Писаренко Е.Б. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели государственной программы | 1. Создание в Московской области условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие физической культуры и спорта | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта, создание условий для вовлечения жителей Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом, повышение доступности объектов спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 16551,71 | 0,00 | 16551,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 88442,30 | 20974,25 | 23121,89 | 14748,72 | 14798,72 | 14798,72 |
| Всего, в том числе по годам: | 104994,01 | 20974,25 | 39673,60 | 14748,72 | 14798,72 | 14798,72 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, 
описание целей муниципальной программы

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека. Активные занятия физической культурой и спортом положительно влияют на улучшение обучения и социальную активность подрастающего поколения, повышение работоспособности и производительности труда экономически активного населения, сокращение потерь рабочего времени по болезни, повышение профессиональной мобильности, уменьшение травматизма.

В городском округе Молодёжный более 48,5 % жителей регулярно занимаются физической культурой и спортом. В основном это дети дошкольного возраста и учащиеся МОУ сош г.о. Молодёжный, а также занимающиеся в спортивных секциях и граждане, регулярно принимающие участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях городского округа Молодёжный.

В 2020 году введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Молодёжный», включающий в себя: зал силовой подготовки подходит для индивидуальных занятий на тренажерах, с гантелями или штангами, так и для групповых занятий, площадь зала 98 м2, 14 тренажеров;  зал для ОФП с покрытием спортивный линолеум и зеркалами во всю стену подходит для разноплановых занятий для взрослых и детей, площадь зала 73 м2; универсальный зал для игровых видов спорта и проведения соревнований, размером 36х21м с трибунами.

С 2021 года в ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области отмечена ярко выраженная положительная динамика роста числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Указанному росту числа занимающихся во многом способствовало проведение ряда массовых спортивных мероприятий, в том числе: открытие спортивного зимнего сезона, спартакиада, соревнования по стрит болу, турнир по пляжному волейболу, турнир по мини-футболу.

В городском округе полномочия по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий городского округа реализует Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный.

Механизм реализации Программы предусматривает обеспечение организационных, финансовых и правовых основ выполнения ее мероприятий. Их реализация будет осуществляться за счет средств, ежегодно утверждаемых в бюджете городского округа Молодёжный и привлечения иных источников финансирования, что предусмотрено муниципальной программой.

3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

К окончанию срока исполнения программы процент лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом должно составить 62,6 % от общего количества, зарегистрированных жителей городского округа. Устройство новых и модернизация существующих спортивных объектов приведет к увеличению единовременной пропускной способности, итогом реализации мероприятий программы станет увеличение данного показателя почти в 2 раза.

4. Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Создание в Московской области условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» Приоритетный показатель | процент | 49,02 | 49,78 |  | 58,52 | 58,52 |  | 58,52 |  | 58,52 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный | 1.01.01 1.01.04 1.02.01 1.P5.01 |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Региональный проект «Спорт –норма жизни» | процент | 31,5 |  | 31,6 | 31,7 |  | 31,7 |  | 31,7 | 31,7 |  | 1.01.01 1.02.01 1.P5.01 |
| 3. | Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Отраслевой показатель | процент | 31,2 |  | 31,3 | 31,4 |  | 31,5 |  | 31,6 | 31,7 |  | 1.01.01 |
| 4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в Московской области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | Отраслевой показатель | процент | 15,5 |  | 16,5 | 17 |  | 19 |  | 19,1 | 19,2 |  | 1.01.01 1.01.04 |
| 5. | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Отраслевой показатель | процент | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 1.01.01 1.02.01 1.03.03 1.P5.01 |

- Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

  - Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполне-ния мероприя-тия (годы) | Источники финансирова-ния | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» | 2023-2027 | Итого: | 82949,66774 | 20774,24736 | 21318,84474 |  |  |  |  | 14528,71984 | 14578,71984 | 14578,71984 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 82949,66774 | 20774,24736 | 21318,84474 |  |  |  |  | 14528,71984 | 14578,71984 | 14578,71984 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | 2023-2027 | Итого | 82949,66774 | 20021,25136 | 20254,75686 |  |  |  |  | 14191,21984 | 14241,21984 | 14241,21984 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 82949,66774 | 20021,25136 | 20254,75686 |  |  |  |  | 14191,21984 | 14241,21984 | 14241,21984 |  |  |
|  | Финансовое обеспечение муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.04 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 2023-2027 | Итого | 2703,45600 | 752,99600 | 937,96000 |  |  |  |  | 337,50000 | 337,50000 | 337,50000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 2703,45600 | 752,99600 | 937,96000 |  |  |  |  | 337,50000 | 337,50000 | 337,50000 |  |  |
|  | Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий в муниципальных образованиях Московской области, ед. | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 210 | 42 | 42 | 11 | 11 | 10 | 10 | 42 | 42 | 42 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.06 Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений за счет средств местного бюджета | 2024 | Итого | 126,12788 | 0,00000 | 126,12788 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 126,12788 | 0,00000 | 126,12788 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области плоскостных спортивных сооружений (ед.) | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Х | 2 | Х | Х | Х | 2 | Х | Х | Х |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 02 Создание условий для занятий физической культурой и спортом | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Количество созданных «умных» спортивных площадок | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Создание доступной среды в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта и в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы спорта | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Объекты спорта и дополнительного образования сферы спорта в Московской области оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (ед.) | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 03 Модернизация и материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 986,00000 | 200,00000 | 126,00000 |  |  |  |  | 220,00000 | 220,00000 | 220,00000 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 986,00000 | 200,00000 | 126,00000 |  |  |  |  | 220,00000 | 220,00000 | 220,00000 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 03.04. Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | 2023-2027 | Итого | 986,00000 | 200,00000 | 126,00000 |  |  |  |  | 220,00000 | 220,00000 | 220,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 986,00000 | 200,00000 | 126,00000 |  |  |  |  | 220,00000 | 220,00000 | 220,00000 |  |  |
|  | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, ед. | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие P5 Спорт - норма жизни | 2023-2027 | Итого: | 1677,05000 | 0,00000 | 18228,76000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 16551,71000 | 0,00000 | 16551,71000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1677,05000 | 0,00000 | 1677,05000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие P5.01 Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений | 2023-2027 | Итого | 18228,76000 | 0,00000 | 18228,76000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 16551,71000 | 0,00000 | 16551,71000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1677,05000 | 0,00000 | 1677,05000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области плоскостных спортивных сооружений (ед.) | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Х | 2 | Х | Х | Х | 2 | Х | Х | Х |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | 104994,01162 | 20974,24736 | 39673,60474 |  |  |  |  | 14748,71984 | 14798,71984 | 14798,71984 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  | 16551,71000 | 0,00000 | 16551,71000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  |  | 88442,30162 | 20974,24736 | 23121,89474 |  |  |  |  | 14748,71984 | 14798,71984 | 14798,71984 |  |  |

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной

программы Московской области «Спорт»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | Дз =Чз/(Чн – Чнп) x 100 %, где: Чз – численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (человек); Чн – численность населенияв возрасте 3–79 лет, по состоянию на 1 января отчетного года в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.04.2019 г. № 324 «Об утверждении Методики расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» (человек): Чнп – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 3–79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения, за отчетный год (человек). | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.06.2023 № 303 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа». Данные о численности населения Московской области в возрасте 3-79 лет, размещаемые на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики. | годовая |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где: ЕПС – уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений; ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений. ЕПСнорм = Чн/1000*122, где: Чн – численность населения Московской области в возрасте 3–79 лет по состоянию на 1 января отчетного года в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.04.2019 г. № 324 «Об утверждении Методики расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» (человек); Усредненный норматив ЕПСнорм – 122 человека на 1000 населения. | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивная инфраструктура»; Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 (при определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС (ЕПСнорм) – 122 человека на 1000 населения.); данные о численности населения Московской области в возрасте 3-79 лет, размещаемые на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики. | годовая |
| 3 | Доля жителей муниципального образования, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | процент | Дж=Кзж/Кпж х 100%, где: Дж – доля жителей муниципального образования, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах); Кзж – количество всех участников, получивших знаки отличия ГТО; Кпж – количество жителей муниципального образования, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (от одного теста и более | Годовая форма федерального статистического № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне «(ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 № 535 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборон «(ГТО)». | годовая |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в муниципальном образовании, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процент | Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где: Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих в муниципальном образовании Московской области, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК; Чни – численность жителей муниципального образования Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; Чнп – численность жителей муниципального образования Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом | Ежегодное федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 08.10.2018 № 603 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту»), раздел I «Физкультурно-оздоровительная работа»; сведения Министерства социального развития Московской области о численности жителей Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; сведения Министерства здравоохранения Московской области о численности жителей Московской области с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом | годовая |
| 5 | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | процент | При расчете планового значения показателя учитывается годовая мощность спортивного сооружения (МС): МС=ЕПС х Ч х Д, где: ЕПС – средняя единовременная (нормативная) пропускная способность спортивного сооружения за одно занятие, рассчитанная в соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму от 04.02.1998 № 44 «Об утверждении планово-расчетных показателей количества занимающихся и режимов эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» (человек); Ч – количество часов эксплуатации спортивного сооружения в день (единиц); Д – количество рабочих дней спортивного сооружения в определенный период времени (единиц); Порядок расчета фактического значения показателя: Уз = Фз/Мс x 100%, где: Уз – эффективность использования существующих объектов спорта; Фз – фактическая годовая загруженность спортивного сооружения в отчетном периоде; Мс – годовая мощность спортивного сооружения в отчетном периоде | Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения»; | годовая |