АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЁЖНЫЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пос. Молодёжный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2024 года                                                                                                                           № 323

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование»  на 2023-2027 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодежный Московской области от 12.10.2022 № 259 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области», Постановлением Администрации городского округа Молодёжный Московской области от 17.10.2022 №261 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области, реализация которых планируется с 2023 года» (в редакции Постановления Администрации ЗАТО городской округ Молодежный Московской области от 15.02.2023 № 40), руководствуясь Уставом ЗАТО городской округ Молодёжный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы, утверждённую Постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области  от 14.11.2022 № 300 в редакции Постановления Администрации ЗАТО городской округ Молодежный Московской области от 03.03.2023 № 55, от 31.03.2023 № 87, от 17.05.2023 №128, от 24.11.2023 № 275, от 07.12.2023 № 296, от 19.12.2023 № 306, от 26.02.2024 № 52, от 14.03.2024 № 66, от 26.04.2024 № 109, от 11.07.2024 № 188, от 04.09.2024 № 224, от 16.09.2024 № 245, от 14.10.2024 № 269, от 01.11.2024 № 290, от 19.11.2024 № 304).

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу со дня официального опубликования.

3. Разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  https://молодёжный.рф .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления Тарасову Л. И.

Глава  ЗАТО городской округ  Молодёжный

Московской области								М. А. Петухов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

ЗАТО городской округ Молодёжный

Московской области

от     12.12.2024  № 323

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы

- программы «Цифровое муниципальное образование»»: позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Всего, в том числе | 94744,41 | 19837,30 | 20842,54 | 18228,19 | 17918,19 | 17918,19 |
| Средства бюджета городского округа | 90699,15 | 19381,30 | 17253,28 | 18228,19 | 17918,19 | 17918,19 |
| Средства бюджета Московской области | 1534,82 | 456,00 | 1078,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 2510,45 | 0,00 | 2510,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

- Раздел «5. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприя-тия (годы) | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого: | 734,00000 | 479,00000 | 255,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ «МФЦ в городском округе Молодёжный МО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 697,00000 | 455,00000 | 242,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 37,00000 | 24,00000 | 13,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 734,00000 | 479,00000 | 255,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 697,00000 | 455,00000 | 242,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 37,00000 | 24,00000 | 13,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество выплат стимулирующего характера (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | х | х | х |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ «МФЦ в городском округе Молодёжный МО» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Мероприятие в рамках ГП МО – Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.05. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка (единица) | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | 734,00000 | 479,00000 | 255,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  |  | 37,00000 | 24,00000 | 13,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  | 697,00000 | 455,00000 | 242,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

»;

- Раздел «6. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (тыс. руб.) | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 3917,61506 | 1670,72321 | 1332,89185 | 457,00000 |  |  |  |  | 457,00000 | 457,00000 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 3917,61506 | 1670,72321 | 1332,89185 | 457,00000 |  |  |  |  | 457,00000 | 457,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Результат 1. Домохозяйства обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет (единица) | х | х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полугодие | 9 меся-цев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |
|  | Результат 2. Населенные пункты обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет (единица) | х | х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полугодие | 9 меся-цев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 1267,89800 | 282,58800 | 311,31000 | 337,00000 |  |  |  |  | 337,00000 | 337,00000 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 1267,89800 | 282,58800 | 311,31000 | 337,00000 |  |  |  |  | 337,00000 | 337,00000 |  |
|  | Результат 1. ОМСУ обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи (единица) | х | х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полугодие | 9 меся-цев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Результат 1. ОМСУ подключены к ЕИМТС Правительства Московской области (единица) | х | х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полугодие | 9 меся-цев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 2131,71706 | 1160,13521 | 931,58185 | 20,00000 |  |  |  |  | 20,00000 | 20,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 2131,71706 | 1160,13521 | 931,58185 | 20,00000 |  |  |  |  | 20,00000 | 20,00000 |  |
|  | Результат 1. ОМСУ обеспечены оборудованием, а также его техническим сопровождением (единица) | х | х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полугодие | 9 меся-цев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.5. | Мероприятие 01.05. Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 518,00000 | 228,00000 | 90,00000 | 100,00000 |  |  |  |  | 100,00000 | 100,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 518,00000 | 228,00000 | 90,00000 | 100,00000 |  |  |  |  | 100,00000 | 100,00000 |  |
|  | Результат 1. Организации дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящиеся в ведении ОМСУ, обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (единица) | х | х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полугодие | 9 меся-цев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 370,58605 | 292,70000 | 77,88605 | 310,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 370,58605 | 292,70000 | 77,88605 | 310,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, средств автоматизации деятельности по защите информации, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 370,58605 | 292,70000 | 77,88605 | 310,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 370,58605 | 292,70000 | 77,88605 | 310,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Результат 1. Обеспечено соответствие объектов информатизации требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну (единица) | х | х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полугодие | 9 меся-цев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 3. | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 3994,11000 | 829,80000 | 946,31000 | 1109,00000 |  |  |  |  | 1109,00000 | 1109,00000 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 3994,11000 | 829,80000 | 946,31000 | 1109,00000 |  |  |  |  | 1109,00000 | 1109,00000 |  |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 3702,50000 | 810,00000 | 864,50000 | 1014,00000 |  |  |  |  | 1014,00000 | 1014,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 3702,50000 | 810,00000 | 864,50000 | 1014,00000 |  |  |  |  | 1014,00000 | 1014,00000 |  |
|  | Результат 1. ОМСУ обеспечены программными продуктами согласно заявленной потребности (единица) | х | х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полугодие | 9 меся-цев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.2. | Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Результат 1. Обеспечено функционирование информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ (единица) | х | х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полугодие | 9 меся-цев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.3. | Мероприятие 03.03. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 291,61000 | 19,80000 | 81,81000 | 95,00000 |  |  |  |  | 95,00000 | 95,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 291,61000 | 19,80000 | 81,81000 | 95,00000 |  |  |  |  | 95,00000 | 95,00000 |  |
|  | Результат 1. Обеспечено функционирование муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ (единица) | х | х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полугодие | 9 меся-цев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 4. | Основное мероприятие 04. Цифровая культура | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 600,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |  |  |  |  | 150,00000 | 150,00000 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 600,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |  |  |  |  | 150,00000 | 150,00000 |  |
| 4.1. | Мероприятие 04.01. Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 600,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |  |  |  |  | 150,00000 | 150,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 600,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |  |  |  |  | 150,00000 | 150,00000 |  |
|  | Результат 1. Муниципальные учреждения культуры обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (единица) | х | х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полугодие | 9 меся-цев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5. | Основное мероприятие 05. Цифровая образовательная среда | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5.1. | Мероприятие 05.01. Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования) приобретенных для реализацию мероприятий в сфере цифровой образовательной среды | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Результат 1. Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых на реализацию мероприятий в сфере цифровой образовательной среды (единица) | х | х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полугодие | 9 меся-цев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 3430,94165 | 0,00000 | 3430,94165 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 83,68165 | 0,00000 | 83,68165 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2510,44500 | 0,00000 | 2510,44500 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 836,81500 | 0,00000 | 836,81500 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6.1. | Мероприятие E4.04. Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 3430,94165 | 0,00000 | 3430,94165 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 83,68165 | 0,00000 | 83,68165 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2510,44500 | 0,00000 | 2510,44500 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 836,81500 | 0,00000 | 836,81500 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды (единица) | х | х | Всего | Итого 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 | 2027 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квар-тал | 1 полугодие | 9 меся-цев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  | Источник финансирования |  | Итого | 2023 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  | Всего, в том числе |  | 14339,25276 | 2943,22321 | 5938,02955 | 2026,00000 |  |  |  |  | 1716,00000 | 1716,00000 |  |
|  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 10991,99276 | 2943,22321 | 2590,76955 | 2026,00000 |  |  |  |  | 1716,00000 | 1716,00000 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 836,81500 | 0,00000 | 836,81500 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 2510,44500 | 0,00000 | 2510,44500 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |

»;

- Раздел «7. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполне-ния мероприя-тия (годы) | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого: | 79670,15981 | 16414,07450 | 14649,51531 | 16202,19000 | 16202,19000 | 16202,19000 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области, МКУ «МФЦ в городском округе Молодёжный МО» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 79670,15981 | 16414,07450 | 14649,51531 | 16202,19000 | 16202,19000 | 16202,19000 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого: | 79670,15981 | 16414,07450 | 14649,51531 | 16202,19000 | 16202,19000 | 16202,19000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 79670,15981 | 16414,07450 | 14649,51531 | 16202,19000 | 16202,19000 | 16202,19000 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02 Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | 79670,1598 | 16414,0745 | 14649,5153 | 16202,1900 | 16202,1900 | 16202,1900 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  |  | 79670,15981 | 16414,07450 | 14649,51531 | 16202,19000 | 16202,19000 | 16202,19000 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |

»;

- Раздел «9.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы 2»  изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01 | 01 | Домохозяйства обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет | единица | Количество домохозяйств, обеспеченных широкополосным доступом в сеть Интернет. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 2 | 01 | 01 | Населенные пункты обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | единица | Количество населенных пунктов, обеспеченных широкополосным доступом в сеть Интернет. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 3 | 01 | 02 | ОМСУ обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | единица | Количество ОМСУ, обеспеченных широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 4 | 01 | 03 | ОМСУ подключены к ЕИМТС Правительства Московской области | единица | Количество ОМСУ, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 5 | 01 | 04 | ОМСУ обеспечены оборудованием, а также его техническим сопровождением | единица | Количество ОМСУ, обеспеченных оборудованием и его техническим сопровождением. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 6 | 01 | 05 | Организации дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящиеся в ведении ОМСУ, обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | единица | Количество организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении ОМСУ, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Периодичность представления – ежеквартально. |
| 7 | 02 | 01 | Обеспечено соответствие объектов информатизации требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну | единица | Количество объектов информатизации в ОМСУ, соответствующих требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 8 | 03 | 01 | ОМСУ обеспечены программными продуктами согласно заявленной потребности | единица | Количество ОМСУ, обеспеченных программными продуктами согласно заявленной потребности. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 9 | 03 | 02 | Обеспечено функционирование информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ | единица | Количество ОМСУ, использующих информационные системы поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 10 | 03 | 03 | Обеспечено функционирование муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ | единица | Количество используемых муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 11 | 04 | 01 | Муниципальные учреждения культуры обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | единица | Количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 12 | 05 | 01 | Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых на реализацию мероприятий в сфере цифровой образовательной среды | единица | Количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, в которых обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых на реализацию мероприятий в сфере цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. Периодичность представления – ежеквартально. |

».