АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЁЖНЫЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пос. Молодёжный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» февраля 2024 г.                                                                                                                      № 51

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2023-2027 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодежный Московской области от 12.10.2022 № 259 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области», Постановлением Администрации городского округа Молодёжный Московской области от 17.10.2022 №261 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области, реализация которых планируется с 2023 года» (в редакции Постановления Администрации ЗАТО городской округ Молодежный Московской области от 15.02.2023 № 40), руководствуясь Уставом ЗАТО городской округ Молодёжный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2023-2027 годы, утверждённую Постановлением Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области от 14.11.2022 № 298 (в редакции Постановлений Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный от 09.06.2023 № 150, от 05.09.2023 №216, от 07.12.2023 №299, от 18.01.2024 № 15):

1.1. дополнить  муниципальную программу подпрограммой 5 и изложить программу в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу со дня официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  https://молодёжный.рф .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области Писаренко Е.Б.

Глава ЗАТО городской округ Молодёжный

Московской области							             	    М.А. Петухов

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО городской округ

Молодёжный Московской области от 26.02.2024 № 51

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации

ЗАТО городской округ Молодёжный

Московской области от 14.11.2022 г. № 298

(в редакции постановлений Администрации

ЗАТО городской округ Молодежный Московской области

от 09.06.2023 № 150, от 05.09.2023 №216,

от 07.12.2023 №299, от 18.01.2024 №15)

Муниципальная программа ЗАТО городской округ Молодёжный

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления

и реализации молодежной политики»

## 1. Паспорт

## муниципальной программы ЗАТО городской округ Молодёжный «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности

## местного самоуправления и реализации молодежной политики»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Е. Б. Писаренко |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов муниципальной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области путем размещения информационных материалов о деятельности органов муниципальной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 2. Проведение мероприятий, направленных на укрепление национального согласия, общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Московской области (российской нации), обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов, воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации. 3. Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Московской области. 4. Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержку молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, поддержку молодежных предпринимательских инициатив, совершенствование методов и форм работы с молодежью. Увеличение доли граждан, вовлеченных в участие в патриотических и социально-значимых мероприятиях. 5. Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества, увеличение доли граждан, вовлеченных в участие в добровольчестве (волонтерстве) |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм: |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды» | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление» | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Молодежь Подмосковья» | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма» | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма 1. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды» направлена на обеспечение населения муниципального образования информацией о деятельности органов местного самоуправления Московской области, социально-экономических и общественных процессах, происходящих на территории городского округа, создание доступной современной медиасреды. В ходе реализации мероприятий подпрограммы планируется организовать размещение информации, направленной на привлечение внимания населения к актуальным проблемам, и формирование положительного имиджа городского округа, как социально ориентированного муниципалитета, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности, а также на создание общего рекламного пространства на территории Московской области путем увеличения доли соответствия фактических мест установки рекламных конструкций утвержденным схемам размещения рекламных конструкций на территории муниципальных образований Московской области |  |  |  |  |  |
|  | 2. Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление» направлена на определение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области |  |  |  |  |  |
|  | 3. Подпрограмма 4. «Молодежь Подмосковья» направлена на создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержку молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, поддержку молодежных предпринимательских инициатив и совершенствование методов и форм работы с молодежью |  |  |  |  |  |
|  | 4.Подпрограмма 5. « Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области» направлена на содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности в городском округе Московской области |  |  |  |  |  |
|  | 5. Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение эффективного функционирования органов муниципальных образований Московской области при реализации полномочий» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 402,16 | 402,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 1637,83 | 369,76 | 390,39 | 404,03 | 473,65 | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования | 3072,95 | 896,25 | 597,70 | 543,00 | 543,00 | 493,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 5112,94 | 1668,17 | 988,09 | 947,03 | 1016,65 | 493,00 |

## 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

## «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды»

## в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере,

## инерционный прогноз ее развития, описание целей муниципальной программы

1. Открытость и прозрачность деятельности ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области являются важнейшими показателями эффективности их функционирования, а также необходимым элементом осуществления постоянной и качественной связи между Администрацией ЗАТО городской округ Молодёжный.

Информационная прозрачность деятельности ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области включает в себя развитие системы информирования населения по основным вопросам социально-экономического развития Московской области и ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области, в том числе посредством сети Интернет, развитие системы взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества.

Средства массовой информации, телекоммуникации, наружная реклама, полиграфический комплекс и организация издательской деятельности как совокупность отраслей претендуют на статус приоритетного сектора экономики Московской области.

2. В Московской области зарегистрировано более 15 тыс. общественных организаций - региональные и местные отделения всероссийских общественных организаций, региональные общественные организации и местные организации. Среди них более 3360 общественных организаций, 112 общественных движений, 255 общественных фондов, 54 национально-культурных автономий, 1275 профсоюзных организаций, 3762 некоммерческих партнерства, 1428 автономных некоммерческих организаций и 3672 иных организаций. Кроме того, во многих муниципальных образованиях действуют объединения инициативных групп граждан, не имеющих регистрации в качестве юридического лица. В каждом муниципальном районе и городском округе Подмосковья действует муниципальная общественная палата.

3. В Московской области проживают более 1,6 млн. жителей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет около 22 процентов населения региона. В Московской области создана разветвленная инфраструктура молодежной политики: в 58 муниципальных образованиях приняты собственные программы по работе с молодежью, на территории области действуют 144 учреждения по работе с молодежью, в органах местного самоуправления трудятся 375 специалистов по работе с молодежью.

Молодежь - социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 30 лет, выделяемая на основе возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями.

В средне- и долгосрочной перспективе существует ряд проблем для молодежной политики, важнейшими среди которых являются:

снижение человеческого капитала молодежи и нации в целом;

усиление территориальной дифференциации человеческого капитала молодежи в стране;

рост негативного отношения молодежи более развитых регионов к молодежи слаборазвитых регионов и наоборот;

рост заболеваемости молодежи, снижение общего уровня здоровья молодого поколения;

снижение продуктивности молодежи как в экономической сфере (производительность труда), так и в воспроизводстве населения;

отток образованной молодежи на работу в развитые страны, замена их дешевыми трудовыми ресурсами из ближнего зарубежья с низким уровнем образования и квалификации.

В части реализации молодежной политики в Московской области стоит ряд проблем как федерального уровня, так и обусловленных региональной спецификой, требующих решения: так, по данным социологического опроса жителей Московской области, проведенного в июне 2014 года, наиболее актуальны следующие:

низкая активность молодежи в общественно-политической жизни региона;

низкая вовлеченность молодежи во взаимодействие с молодежными общественными организациями и движениями.

С учетом вышеназванных проблем для реализации стратегических приоритетов Российской Федерации на территории Московской области в молодежной политике необходима системная работа, которая может быть обеспечена только при реализации программно-целевого метода.

## ГУСК Московской области является центральным исполнительным органом государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах поддержания общественно-политической стабильности, взаимодействия исполнительных органов государственной власти Московской области с общественными и профессиональными объединениями, негосударственными некоммерческими организациями, иными институтами гражданского общества, развития национальных, межнациональных отношений и социальных коммуникаций, политического планирования, работы с молодежью, патриотического воспитания, реализации в указанных сферах социально значимых проектов, координирующим деятельность иных центральных и территориальных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, государственных учреждений Московской области в установленных сферах.

- Прогноз развития системы информирования и создания доступной современной медиасреды

## с учетом реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, включая возможные варианты решения проблемы,

## оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Реализация муниципальной программы позволит создать инфраструктуру для развития институтов гражданского общества и местного самоуправления, усовершенствовать инфраструктуру молодежной политики, оптимизировать и модернизировать систему информирования населения ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области о деятельности органов.

Осуществление мероприятий муниципальной программы приведет к консолидации информационного и общественно-политического пространства Московской области со следующими характеристиками эффективности:

оперативность доведения до населения информации о деятельности органов муниципальной власти Московской области, социальном и экономическом развитии региона;

доведение до жителей информации о деятельности органов муниципальной власти Московской области, важных и значимых событиях на территории ЗАТО городской округ Молодёжный;

охват молодых жителей ЗАТО городской округ Молодёжный мероприятиями по гражданско-патриотическому воспитанию;

вовлеченность молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в мероприятия по работе с молодежью;

повышение уровня вовлеченности молодых граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

достижение высокого профессионального уровня специалистами, занятыми в сфере работы с молодежью.

4. Показатели реализации муниципальной программы городского округа Московской области

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления

и реализации молодежной политики»

Подпрограмма 1. "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды":

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  | Ответственный ЦИО, ГО за достижение показателя |  | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2027 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 1 | Обеспечение населения городского округа Московской области информацией о деятельности органов местного самоуправления городского округа Московской области, социально-экономических и общественных процессах, происходящих на территории муниципалитета, создание доступной современной медиасреды, создание общего рекламного пространства на территории городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень информированности населения в средствах массовой информации | Отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 1.01.01,1.01.02, 1.01.03,1.01.04, 1.01.05 |  |  |
| 2 | Определение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля реализованных проектов инициативного бюджетирования от общего числа заявленных проектов | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.01.01 |  |  |
| 3 | Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержку молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, поддержку молодежных предпринимательских инициатив и совершенствование методов и форм работы с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городском округе Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |  |  |  | 4.02.03 |
| 3.2 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в общественную жизнь, от общего числа молодежи в городском округе Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |  |  |  | 4.01.01, 4.02.03 |
| 4 | Развитие и распространение добровольческой (волонтерской) деятельности в Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в городском округе Московской области | Приоритетный показатель | Млн. человек | 0,000965 | 0,000965 | 0,000965 | 0,000965 | 0,000965 |  |  |  | 5.01.01 |

5. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной  программы городского округа Московской области

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления

и реализации молодежной политики»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уровень информированности населения в средствах массовой информации | Процент | Определение планового значения: плановое значение 2024 – 2027 соответствует базовому значению 2023 года, принятому за 100%, с ежегодным приростом в ____% Определение фактического значения осуществляется по формуле: I=(M×0,4)+(R×0,6) где: I – уровень информированности населения городского округа Московской области в отчетном периоде, %; M – МедиаИндекс муниципального образования Московской области: показатель эффективности информирования учитывает количество ссылок на материалы СМИ, влиятельность цитирующих ресурсов, -позитив – негатив (показатель характера упоминания объекта в сообщении), заметность сообщения; R – размещение информации в цитируемых СМИ, в результате реализации мероприятий муниципальной программы; Расчет ведется на основании данных информационной системы оперативного мониторинга и анализа «Медиалогия СМИ». В мониторинге учитываются все упоминания муниципального образования Московской области в СМИ. M=M1M2×100%, где, M1 – фактически достигнутое значение в отчетном периоде, M2 – среднее значение МедиаИндекса муниципального образования Московской области по данным ИС «Медиалогия» за 2022 и 2023 год. R=R1R2×100%, R1 – объем информации на одного жителя муниципального образования в отчетном периоде; R2 – объем информации на одного жителя в базовый период <*>. R1(2)=∑(IM×О×k×ИЦ)ЦА , где: IM – количество материалов (в печатных СМИ); количество минут (радио-, телепередач); количество материалов (в сетевых изданиях (сайтах)), созданных и размещенных в отчетном периоде (базовом периоде); О – охват СМИ (количество экземпляров печатного СМИ (тираж), количество абонентов (охват) радио, ТВ, среднее количество просмотров одного материала сетевого издания) в отчетном периоде (базовом периоде); k – коэффициент значимости; ИЦ – индекс цитируемости по каждому СМИ предоставляется каждый месяц по данным системы мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия». Индекс цитируемости СМИ, в котором размещается информация, не должен быть ниже 1 (единицы); ЦА – целевая аудитория муниципального образования - количество совершеннолетних жителей муниципального образования (+18) по данным избирательной комиссии Московской области (http://www.moscow_reg.izbirkom.ru/chislennost-izbirateley). Коэффициент значимости: 1. сетевые СМИ – 0,3 2. телевидение – 0,3 3. радио – 0,3 4. печатные СМИ – 0,05. --------------------------------------- Базовое значение показателя рассчитывается на основании результатов выполнения мероприятий муниципальной программы 2023 года. Средство массовой информации должно быть обязательно зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Электронное СМИ (сетевое издание), в котором размещаются материалы, должны иметь посещаемость за год, предшествующий размещению материалов, не менее 20000 посетителей ежемесячно. При необходимости и в целях наиболее широкого охвата населения органы местного самоуправления вправе по своему усмотрению увеличить требования по предшествующей минимальной ежемесячной посещаемости сайтов электронных СМИ | Источник данных планового значения: значение определено как прогнозное Источник данных фактического значения: расчет показателя осуществляется на основании: данных информационной системы «Медиалогия»; отчетных данных городского округа Московской области в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы по информированию населения в средствах массовой информации | Ежегодно |
| 2 | Доля реализованных проектов инициативного бюджетирования от общего числа заявленных проектов | Процент | Определение планового значения: Определение планового значения показателя: значение 2023 – 2027 соответствует достигнутому значению 2022 года – ____ с учетом ежегодного прироста ____% Определение фактического значения: фактическое значение показателя определяется по формуле X = Y / Z х 100%, где: X - доля реализованных проектов инициативного бюджетирования от общего числа заявленных проектов в городском округе Московской области; Y - количество реализованных проектов инициативного бюджетирования прошедших конкурсный отбор в отчетном периоде; Z - количество поданных заявок проектов инициативного бюджетирования в отчетном периоде | Источник данных планового значения: значение показателя определено на основании достигнутого значения показателя по итогу 2022года – ____ Источник данных фактического значения: данные по размещенным заявкам проектов на портале Правительства Московской области «Добродел» (https://vote.dobrodel.mosreg.ru/narodniy_budjet) раздела «Народный бюджет»; соглашения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Московской области, заключенные с городскими округами Московской области | Ежегодно |
| 3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в общественную жизнь, от общего числа молодежи в городском округе Московской области |  | Определение планового значения: Определение планового значения показателя: значение 2023 – 2027 соответствует достигнутому значению 2022 года –___ с учетом ежегодного прироста ___% Определение фактического значения: определяется по формуле Fвов=(Xвов)/(Xобщее) х 100% где: Fвов – доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению общественную жизнь от общего числа молодежи в городском округе Московской области; Xвов – численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению молодежи в общественную жизнь в отчетном периоде; Xобщее – численность молодежи в городском округе Московской области на конец отчетного периода | Источник данных планового значения: значение показателя определено на основании достигнутого значения показателя по итогу 2022года – Источник данных фактического значения: данные о количестве формируются на основании актов сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия; отчетов администрации городского округа по результатам выполнения мероприятий; данные статистики по численности молодежи в городском округе в возрасте от 14 до 35 лет | Ежегодно |
| 4 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городском округе Московской области | Процент | Определение планового значения: Определение планового значения показателя: значение 2023 – 2027 соответствует достигнутому значению 2022 года – ____ с учетом ежегодного прироста ____% Определение фактического значения: фактическое значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной приказом Федерального агентства по делам молодежи от 03.04.2020 № 101 «Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», по формуле Fтвор=(Xтвор)/(Xобщее) х 100% где: Fтвор – доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общего числа молодежи в городском округе Московской области; Xтвор – численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность в отчетном периоде; Xобщее – численность молодежи в городском округе Московской области на конец отчетного периода | Источник данных планового значения: значение показателя определено на основании достигнутого значения показателя по итогу 2022года – ___ Источник данных фактического значения: форма федерального статистического наблюдения № 1-молодежь «Сведения о сфере государственной молодежной политики», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 05.08.2022 № 556, данные о количестве формируются на основании актов сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия; отчетов администрации городского округа по результатам выполнения мероприятий; данные статистики по численности молодежи в городском округе в возрасте от 14 до 35 лет Результаты размещаются муниципальным городским округом в ГАС «Управление» | Ежегодно |
| 5 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в городском округе Московской области | Млн. человек | Определение фактического значения по формуле: фактическое значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной приказом Федерального агентства по делам молодежи от 03.04.2020 № 101 «Об утверждении методики расчета показателей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», по формуле где: – общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в городском округе Московской области, в том числе добровольцев (волонтеров), которые принимают участие в различных мероприятиях и акциях муниципального, регионального, окружного, всероссийского и международного уровней в качестве добровольцев (волонтеров) независимо от числа случаев участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; Xn – количество участников мероприятия по добровольческой (волонтерской) деятельности | Источник данных фактического значения: форма федерального статистического наблюдения № 1-молодежь «Сведения о сфере государственной молодежной политики», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 05.08.2022 № 556, предоставляемая в ГАС «Управление» муниципальным городским округом | Ежегодно |

6 .Значения результатов выполнения мероприятий муниципальной  программы городского округа Московской области

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления»

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 01 | 01 | Информационные материалы изготовлены и размещены в социальных сетях, мессенджерах, направлены по электронной почте и смс рассылкой | Штука | M=X+Y+Z, где: М – количество информационных материалов, изготовленных и размещенных в социальных сетях, мессенджерах, направленных по электронной почте, смс адресная рассылка) в отчетном периоде; Х – количество информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, размещенных в социальных сетях и мессенджерах в отчетном периоде; Y– количество информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, распространенных путем e-mail-рассылок в отчетном периоде; Z– количество информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, распространенных путем смс-информирования в отчетном периоде; Источник данных: акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 2 | 1 | 01 | 02 | Информационные материалы изготовлены и размещены в сетевых изданиях | Штука | Количество информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, размещенных в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях) в отчетном периоде. Источник данных: акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 3 | 01 | 01 | 05 | Информационные материалы изготовлены и размещены в печатных СМИ | Штука | Количество информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Московской области, изготовленных и размещенных в отчетном периоде в муниципальных печатных СМИ. Источник данных: акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 4 | 1 | 07 | 02 | Проведены мероприятия, которым обеспечено праздничное/тематическое оформление | Единица | Количество проведенных мероприятий, которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в отчетном периоде в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области». Отчет о проведенных мероприятиях, которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования |
| 5 | 3 | 01 | 01 | Проекты, реализованные на основании заявок жителей Московской области в рамках применения практик инициативного бюджетирования | Единица | Фактическое значение результата соответствует количеству реализованных в отчетном периоде проектов граждан городского округа Московской области, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования, Источник данных: Отчет городских округов Московской области о реализации проектов инициативного бюджетирования по форме, утвержденной распоряжением МТП Московской области от 30.10.2020 № 18 |
| 6 | 4 | 01 | 01 | Проведены мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | Единица | Количество муниципальных мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, проведенных в городском округе Московской области в отчетном периоде. Источник данных: акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 7 | 04 | 02 | 01 | Проведены мероприятия по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов | Единица | Nо=Nу+Nоп, где: Nо – общее количество муниципальных мероприятий, по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов, проведенных в городском округе Московской области в отчетном периоде; Nу – количество муниципальных мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации, проведенных в городском округе Московской области в отчетном периоде; Nоп – количество муниципальных мероприятий по обмену опытом специалистов, проведенных в городском округе Московской области в отчетном периоде. Источник данных: акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 8 | 04 | 02 | 02 | Проведены мероприятия по обеспечению занятости несовершеннолетних | Единица | Количество муниципальных мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних, проведенных в городском округе Московской области в отчетном периоде. Источник данных: акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 9 | 4 | 02 | 03 | Проведены мероприятия по поддержке молодежных творческих инициатив, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество | Единица | Количество муниципальных мероприятий по поддержке молодежных творческих инициатив, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество, проведенных в городском округе Московской области в отчетном периоде. Источник данных: акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |
| 10 | 05 | 01 | 01 | Проведены мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества (волонтерства) | Единица | Nпд =Nд+ Nс, где: N – общее количество муниципальных мероприятий (акций) направленных на популяризацию добровольчества (волонтерства), проведенных в городском округе Московской области в отчетном периоде; Nд – количество мероприятий для руководителей добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) городского округа Московской области, проведенных в отчетном периоде; Nс – количество социальных акций добровольцев (волонтеров) городского округа Московской области с участием жителей городского округа Московской области, проведенных в отчетном периоде. Источник данных: акты сдачи-приема оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятия муниципальной программы |

7. Подпрограмма 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды»

7.1 Перечень мероприятий подпрограммы 1.

«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполне-ния мероприя-тия (годы) | Источники финансирова-ния | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Основное мероприятие 01 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни» | 2023-2027 | Итого: | 1472,00000 | 393,00000 | 200,00000 |  |  |  |  | 293,00000 | 293,00000 | 293,00000 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1472,00000 | 393,00000 | 200,00000 |  |  |  |  | 293,00000 | 293,00000 | 293,00000 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.02 Информирование насе-ления об основных со-бытиях социально-экономического разви-тия, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет | 2023-2027 | Итого | 972,00000 | 343,00000 | 200,00000 |  |  |  |  | 143,00000 | 143,00000 | 143,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 972,00000 | 343,00000 | 200,00000 |  |  |  |  | 143,00000 | 143,00000 | 143,00000 |  |  |
|  | Информационные материалы изготовлены и размещены в сетевых изданиях. Штука | х | х | Всего | 2023 | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.05 Информирование населения об основных событиях соци-ально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ | 2023-2027 | Итого | 500,00000 | 50,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 500,00000 | 50,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |  |  |
|  | Информационные мате-риалы изготовлены и размещены в печатных СМИ. Штука | х | х | Всего | 2023 | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 07 Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы | 2023-2027 | Итого: | 1100,00000 | 200,00000 | 200,00000 |  |  |  |  | 250,00000 | 250,00000 | 200,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1100,00000 | 200,00000 | 200,00000 |  |  |  |  | 250,00000 | 250,00000 | 200,00000 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 07.02 Проведение мероприятий, которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» | 2023-2027 | Итого | 1100,00000 | 200,00000 | 200,00000 |  |  |  |  | 250,00000 | 250,00000 | 200,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1100,00000 | 200,00000 | 200,00000 |  |  |  |  | 250,00000 | 250,00000 | 200,00000 |  |  |
|  | Проведены мероприятия, которым обеспечено праздничное/тематическое оформление на территории городского округа Московской области. Единица | х | х | Всего | 2023 | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 1 | Х | Х | Х | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | 2572,00000 | 593,00000 | 400,00000 |  |  |  |  | 543,00000 | 543,00000 | 493,00000 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  |  | 2572,00000 | 593,00000 | 400,00000 |  |  |  |  | 543,00000 | 543,00000 | 493,00000 |  |  |

8. Подпрограмма 3. «Эффективное местное самоуправление»

8.1 Перечень мероприятий подпрограммы 3. «Эффективное местное самоуправление»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполне-ния мероприя-тия (годы) | Источники финансирова-ния | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Основное мероприятие 02. Практики инициативного бюджетирования. | 2023-2027 | Итого: | 440,00000 | 440,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 402,16000 | 402,16000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 37,84000 | 37,84000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования | 2023-2027 | Итого | 440,00000 | 440,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 402,16000 | 402,16000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 37,84000 | 37,84000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Проекты, реализованные на основании заявок жителей Московской области в рамках применения практик инициативного бюджетирования. Штука | х | х | Всего | 2023 | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | 440,00000 | 440,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  | 402,16000 | 402,16000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  |  | 37,84000 | 37,84000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |

9. Подпрограмма 4. «Молодежь Подмосковья»

9.1 Перечень мероприятий подпрограммы 4. «Молодежь Подмосковья»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполне-ния мероприя-тия (годы) | Источники финансирова-ния | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Вовлечение молодежи в общественную жизнь | 2023-2027 | Итого: | 260,00000 | 130,00000 | 130,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 260,00000 | 130,00000 | 130,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. | 2023-2027 | Итого | 260,00000 | 130,00000 | 130,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 260,00000 | 130,00000 | 130,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Муниципальное мероприятие по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Единица | х | х | Всего | 2023 | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 5 | 5 | Х | 3 | 2 | Х | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 2 | Мероприятие 02. Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество и предпринимательство, а также по поддержке молодежных творческих инициатив и медиасооб-ществ | 2023-2027 | Итого: | 203,11200 | 135,40800 | 67,70400 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация ЗАТО городской округ Молодёжный |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 203,11200 | 135,40800 | 67,70400 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.02 Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних | 2023-2027 | Итого | 203,11200 | 135,40800 | 67,70400 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 203,11200 | 135,40800 | 67,70400 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Муниципальное мероприятие по обеспечению занятости несовершеннолетних Единица | х | х | Всего | 2023 | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 1 | Х | 1 | Х | Х | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | 463,11200 | 265,40800 | 197,70400 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета муниципального образования Московской области |  |  | 463,11200 | 265,40800 | 197,70400 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |

10. Подпрограмма 5. «Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области»

10.1 Перечень мероприятий подпрограммы 5. «Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполне-ния меро-приятия | Источники финанси-рования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольчества (волонтерства) | 2023 -2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Организация и проведение мероприятий (акций) для добровольцев (волонтеров) | 2023 -2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Результат 1 Проведены мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества (волонтерства). Единица | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 69 | 69 | 17 | 17 | 17 | 18 | 69 | 69 | 69 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

11. Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

11.1 Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполне-ния мероприя-тия (годы) | Источники финансирова-ния | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Основное меропри-ятие 03. Осуществление первичного воин-ского учета | 2023-2027 | Итого: | 1590,15000 | 369,76000 | 390,39000 |  |  |  |  | 404,03000 | 425,97000 | 0,00000 | Администрация ЗАТО городской округ Молодежный Московской области |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1590,15000 | 369,76000 | 390,39000 |  |  |  |  | 404,03000 | 425,97000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 03.01. Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 2023-2027 | Итого | 1590,15000 | 369,76000 | 390,39000 |  |  |  |  | 404,03000 | 425,97000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1590,15000 | 369,76000 | 390,39000 |  |  |  |  | 404,03000 | 425,97000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | х | х | Всего | 2023 | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Основное меропри-ятие 04. Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2023-2027 | Итого: | 47,68100 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 47,68100 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 47,68100 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 47,68100 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 4.1 «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | 2023-2027 | Итого | 47,68100 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 47,68100 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 47,68100 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 47,68100 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  | х | х | Всего | 2023 | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | 1637,83100 | 369,76000 | 390,39000 |  |  |  |  | 404,03000 | 473,65100 | 0,00000 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | 1637,83100 | 369,76000 | 390,39000 |  |  |  |  | 404,03000 | 473,65100 | 0,00000 |  |  |

».