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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  МОЛОДЁЖНЫЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пос. Молодёжный
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«04»  08 .2025 г.                                                                                                       № 260

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по развитию математического и естественно-научного образования на территории ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области на период до 2030 года 

Во исполнении письма Министерства образования Московской области от 04.06.2025 18Исх-8616/20-01

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по развитию математического и естественно-научного образования на территории ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области на период до 2030 года (далее-План)  (Приложение).
2. И.о. директора МОУ сош го Молодёжный принять в работу план.
3. Контроль  за исполнением данного распоряжения возложить на начальника отдела по социальным и общим вопросам – И.А. Филиппову.
         

Глава ЗАТО городской округ Молодёжный
Московской области                                                                                                А.В. Михайлов



	










                                                                          УТВЕРЖДЕН
                                                                                   распоряжением Администрации
                                                                                            ЗАТО городской округ Молодёжный
                                                                                            Московской области
[bookmark: _GoBack]                                                                                             от 04.08.2025 № 260 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по развитию математического и естественно-научного образования 
на территории ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области 
на период до 2030 года 

1. Цель, задачи, результаты и показатели комплексного плана мероприятий по развитию математического и естественно-научного образования на территории ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области на период до 2030 года.

Целью комплексного плана мероприятий по развитию математического и естественнонаучного образования на территории ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области на период до 2030 года (далее – комплексный план) является: создание условий для устойчивого роста качества математического и естественнонаучного образования в МОУ сош го Молодёжный на период до 2030 года. 

2. Задачи комплексного плана: 
2.1.  повышение качества преподавания математики и естественно-научных предметов в МОУ сош го Молодёжный; 
2.2. обеспечение укомплектованности учителями математики и естественно-научных предметов в МОУ сош го Молодёжный; 
2.3. увеличение доли учителей математики и естественно-научных предметов в возрасте до 35 лет; 
2.4. создание условий для выбора обучающимися вариантов углубленного или профильного изучения математики и естественно-научных предметов.

3.  Ожидаемые результаты к 2030 году: 
3.1. ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучающих математику и естественно-научные предметы углубленно или на профильном уровне;
3.2.  увеличение до 35% к 2030 году доли школьников, выбравших единый государственный экзамен по профильной математике, информатике и естественно-научным предметам (химии, физике, биологии) по сравнению с 2023 годом; 
3.3. повышение качества преподавания математики и естественно-научных предметов (удовлетворенность родителей); 
3.4. укомплектованность учителями математики и естественно-научных предметов;


Показатели реализации комплексного плана:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Целевое значение

	1
	Доля обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучающих математику и естественно-научные предметы углубленно или на профильном уровне
	Увеличение не менее чем на 10% ежегодно

	2
	Доля выбравших единый государственный экзамен по профильной математике, информатике и естественнонаучным предметам (физике, химии, биологии ) (по сравнению с 2023 годом)
	Увеличение до 35% к 2030 году

	3
	Доля выпускников 11 классов текущего года, прошедших государственную итоговую аттестацию по математике профильного уровня, в общей численности выпускников 11 классов текущего года
	Увеличение до 55% к 2030 году

	4
	Доля выпускников 11 классов текущего года, прошедших государственную итоговую аттестацию по физике, в общей численности выпускников 11 классов текущего года
	Увеличение до 30% к 2030 году

	5
	Доля выпускников 9 классов текущего года, прошедших государственную итоговую аттестацию по физике, в общей численности выпускников 9 классов текущего года
	Увеличение до 30% к 2030 году

	6
	Доля выпускников 11 классов текущего года, прошедших государственную итоговую аттестацию по химии, в общей численности выпускников 11 классов текущего года
	Увеличение до 20% к 2030 году

	7
	Доля выпускников 9 классов текущего года, прошедших государственную итоговую аттестацию по химии, в общей численности выпускников 9 классов текущего года
	Увеличение до 20% к 2030 году

	8
	Доля выпускников 11 классов текущего года, прошедших государственную итоговую аттестацию по биологии, в общей численности выпускников 11 классов текущего года
	Увеличение до 20% к 2030 году

	9
	Доля выпускников 9 классов текущего года, прошедших государственную итоговую аттестацию по биологии, в общей численности выпускников 9 классов текущего года
	Увеличение до 20% к 2030 году

	10
	Обеспечено ежегодное повышение квалификации учителей математики, физики, биологии и химии, преподающих предметы на углубленном уровне
	Увеличение охвата не менее чем на 5% ежегодно

	11
	Доля учителей математики, выполнивших диагностическую работу по оценке предметных и методических компетенций на базовом уровне и выше, в общей численности учителей математики, выполнивших диагностическую работу
	Увеличение до не менее 90% к 2030 году

	12
	Доля учителей физики, выполнивших диагностическую работу по оценке предметных и методических компетенций на базовом уровне и выше, в общей численности учителей физики, выполнивших диагностическую работу
	Увеличение до не менее 90% к 2030 году

	13
	Доля учителей химии, выполнивших диагностическую работу по оценке предметных и методических компетенций на базовом уровне и выше, в общей численности учителей химии, выполнивших диагностическую работу
	Увеличение до не менее 90% к 2030 году

	14
	Доля учителей биологии, выполнивших диагностическую работу по оценке предметных и методических компетенций на базовом уровне и выше, в общей численности учителей биологии, выполнивших диагностическую работу
	Увеличение до не менее 90% к 2030 году

	15
	Доля учителей математики, физики, химии и биологии в возрасте до 35 лет (по сравнению с 2023 годом) 
	Увеличение до 30% к 2030 году

	16
	Количество договоров о целевом обучении, заключенных выпускниками профильных психолого-педагогических классов (групп), поступившими на обучение по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования в области образования
	Увеличение к 2030 году не менее чем в 2 раза (по сравнению с 2024 годом)

	17
	Создан и функционирует муниципальный Центр математического образования или в рамках сотрудничества с Наро-Фоминским городским округом присоединить педагогов муниципалитета к их Центру математического образования
	В 2025 году функционирует муниципальный 
Центр 
математического образования

	18
	Создан и функционирует муниципальный Центр развития естественно-научного образования или в рамках сотрудничества с Наро-Фоминским городским округом присоединить педагогов муниципалитета к их Центру развития естественно-научного образования
	В 2026 году функционирует муниципальный 
Центр 
развития естественно-научного образования



Мероприятия комплексного плана
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель и соисполнители

	
	I. Увеличение не менее чем на 10 процентов ежегодно количества обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучающих математику и естественно-научные предметы углубленно или на профильном уровне
	
	

	1.1. 
	Ежегодное открытие 1-х классов с расширенной подготовкой по математике
	2025 год, далее - ежегодно
	МОУ сош го Молодёжный

	1.2. 
	Увеличение числа 2-4-х классов с расширенной подготовкой по математике, пропедевтическими программами по естественно-научным направлениям
	2025 год, далее - ежегодно
	МОУ сош го Молодёжный

	1.3. 
	При наличии параллельных классов открытие  математического  5-9 классов с расширенной подготовкой по математике, пропедевтическими программами естественно-научной направленности
	2025 год, далее – ежегодно по возможности
	МОУ сош го Молодёжный

	1.4. 
	 Открытие 10-11 классов, изучающих математику и естественнонаучные предметы на профильном уровне
	2025 год, 
далее – ежегодно 
	МОУ сош го Молодёжный

	
	II. Повышение качества преподавания математики и естественно-научных предметов, устранение дефицита таких учителей в общеобразовательной организации
	
	

	2.1.
	Прохождения курсов повышения уровня квалификации педагогическими работниками дошкольного образования, начального общего образования по совершенствованию профессиональных компетенций по эффективному преподаванию математики, развитию познавательной активности, экспериментированию у детей дошкольного и младшего школьного возраста, активизации их исследовательского опыта естественнонаучной направленности
	2025 год, далее - ежегодно
	МОУ сош го Молодёжный

	2.2. 
	Прохождения курсов повышения уровня квалификации учителей математики, физики, химии и биологии, работающих в классах и группах с углубленным изучением математики, химии, физики и биологии, в том числе на основе сетевого взаимодействия с ведущими профильными образовательными организациями
	2025 год, далее - ежегодно
	МОУ сош го Молодёжный

	2.3. 
	Участие педагогов в научно-практических конференциях, посвященных актуальным темам преподавания математики и естественнонаучных предметов
	2026 год, далее - ежегодно
	МОУ сош го Молодёжный

	2.4. 
	Прохождение исследования компетенций учителей математики и учителей естественно-научных предметов с целью выявления профессиональных дефицитов
	2025 год, далее - ежегодно
	МОУ сош го Молодёжный

	
	III. Содействие профессиональному самоопределению обучающихся
	
	

	3.1.
	Участие в специализированных профильных смен математической и естественно-научной направленности
	2026 год, далее - ежегодно
	МОУ сош го Молодёжный

	3.2.
	Организация и проведение профориентационной работы математической и естественно-научной направленности с обучающимися на базе промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и научных организаций
	2025 год, далее - ежегодно
	МОУ сош го Молодёжный

	3.3.
	Размещение научно-популярного видеоконтента в информационном пространстве для родителей и обучающихся о математическом и естественно-научном образовании
	2025 год, далее - ежегодно
	МОУ сош го Молодёжный

	3.4.
	Популяризация математического и естественно-научного образования среди обучающихся и их родителей посредством участия в тематических семейных фестивалях и конкурсах 
	2025 год, далее - ежегодно
	МОУ сош го Молодёжный

	3.5.
	Ежегодное участие в региональной недели математики «Вершина», посвященной празднованию «Дня математика»
	2025 год, далее - ежегодно
	МОУ сош го Молодёжный

	3.6.
	Популяризация математического и естественно-научного образования среди обучающихся путем проведения в школах тематических конференций, конкурсных и научно-развлекательных мероприятий, образовательных интенсивов
	2025 год, далее - ежегодно
	МОУ сош го Молодёжный

	
	IV. Организация учебно-методического обеспечения преподавания математики и естественно-научных предметов
	
	

	4.1.
	Реализация мер по созданию и развитию естественно-научной учебно-воспитательной среды, включая стандарт оформления естественно-научных пространств в общеобразовательных организациях
	2025 год, далее - ежегодно
	МОУ сош го Молодёжный

	4.2.
	Участие в ежегодных региональных съездов учителей математики, физики, химии и биологии
	2025 год, далее - ежегодно
	МОУ сош го Молодёжный

	4.3.
	Участие тематических семинаров и вебинаров для учителей математики, физики, химии и биологии
	2025 год, далее - ежегодно
	МОУ сош го Молодёжный

	4.4.
	Участие в образовательных интенсивов и стажировок для учителей математики, физики, химии и биологии в Московской области
	2025 год, далее - ежегодно
	МОУ сош го Молодёжный

	4.5.
	Ежегодная актуализация примерных рабочих программ курсов внеурочной деятельности математической и естественно-научной направленности
	2025 год, далее - ежегодно
	МОУ сош го Молодёжный

	4.6.
	Ежегодная актуализация и реализация медиаплана по информационному сопровождению мероприятий комплексного плана
	2025 год, далее - ежегодно
	МОУ сош го Молодёжный
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